**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗҮҮНБҮРЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ**

**ХҮНЭЭ ДЭЭДЛЭН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭ ДЭМЖИЖ ХӨГЖИЛД ТҮҮЧЭЭЛНЭ**

**ХӨТӨЛБӨРИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЪЁОГ**

 2019.12.03 Жаргалант

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Заалт  | Зорилтын тоо | 100% | 70% | 40% | Хэрэгжээгүй, болон хугацаа болоогүй  | Хувь  |
| 1 | Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд  | 22 | 13 | 9 | 0 |  | 84.5 |
| 2 | Байгаль орчны бодлогын хүрээнд  | 11 | 8 | 3 |  |  | 85.4 |
| 3 | Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний бодлогын хүрээнд  | 7 | 4 | 2 | 1 |  | 82.8 |
| 4 | Хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн бодлогын хүрээнд  | 9 | 4 | 4 | 1 |  | 75.5 |
| 5 | Төсөв, санхүүгийн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд  | 6 | 5 | 1 |  |  | 95 |
| 6 | Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд  | 16 | 12 | 3 | 1 |  | 90.6 |
| 7 | Боловсролын бодлогын хүрээнд  | 12 | 12 |  |  |  | 100 |
| 8 | Биеийн тамир, спортын бодлогын хүрээнд  | 9 | 4 | 4 |  | 1 | 75.5 |
| 9 | Соёл, урлагийн бодлогын хүрээнд  | 6 | 6 |  |  |  | 100 |
| 10 | Гэр, бүл, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, залуучуудын бодлогын хүрээнд  | 7 | 4 | 3 |  |  | 87.1 |
| 11 | Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд  | 13 | 10 | 3 |  |  | 93 |
| 12 | Төрийн удирдлагын бодлогын хүрээнд  | 12 | 7 | 5 |  |  | 93.3 |
| 13 | Хууль эрх зүй, хүний эрхийг хангах бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд  | 11 | 10 | 1 |  |  | 97.2 |
|  | 141 | 99 | 36 | 3 | 1 |  |
| **Дундаж хувь 89.2** |

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗҮҮНБҮРЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ**

**ХҮНЭЭ ДЭЭДЛЭН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭ ДЭМЖИЖ ХӨГЖИЛД ТҮҮЧЭЭЛНЭ**

**ХӨТӨЛБӨРИЙН 2016-2020 ОНЫ ЯВЦЫН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЪЁОГ**

2019.12.03 Жаргалант

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Заалт  | Зорилтын тоо | 100% | 70% | 40% | Хэрэгжээгүй, болон хугацаа болоогүй  | Хувь  |
| 1 | Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд  | 22 | 5 | 16 | 1 |  | 75.4 |
| 2 | Байгаль орчны бодлогын хүрээнд  | 11 | 6 | 4 | 1 |  | 83.6 |
| 3 | Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний бодлогын хүрээнд  | 7 |  | 5 | 2 |  | 61.4 |
| 4 | Хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн бодлогын хүрээнд  | 9 |  | 7 | 2 |  | 58.8 |
| 5 | Төсөв, санхүүгийн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд  | 6 | 5 | 1 |  |  | 95 |
| 6 | Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд  | 16 | 7 | 8 | 1 |  | 81.2 |
| 7 | Боловсролын бодлогын хүрээнд  | 12 | 8 | 4 |  |  | 90 |
| 8 | Биеийн тамир, спортын бодлогын хүрээнд  | 9 | 3 | 6 |  |  | 80 |
| 9 | Соёл, урлагийн бодлогын хүрээнд  | 6 | 5 | 1 |  |  | 95 |
| 10 | Гэр, бүл, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, залуучуудын бодлогын хүрээнд  | 7 | 2 | 3 | 2 |  | 70 |
| 11 | Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд  | 13 | 7 | 5 | 1 |  | 83.8 |
| 12 | Төрийн удирдлагын бодлогын хүрээнд  | 12 | 6 | 6 |  |  | 93.3 |
| 13 | Хууль эрх зүй, хүний эрхийг хангах бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд  | 11 | 5 | 6 |  |  | 83.6 |
|  | 141 | 59 | 72 | 10 |  |  |
| **Дундаж хувь 80.8** |

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн

12 тоот тогтоолын хавсралт

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ЗҮҮНБҮРЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНД

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН

ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ

2019.12.03 Жаргалант

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ЗОРИЛТ | ХЭРЭГЖИЛТ  | ХУВЬ  |
| 2019 он  | 2016-2020 он  |
| **НЭГ.** **ТОГТВОРТОЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО** |
| * 1. **Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд:**

Цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицсон хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, эрүүл аюулгүй хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |
| 1 | 1.1.1.Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан эрхлэх стратегийн сум болно. | Суманд эрчимжсэн үхрийн аж ахуйг сүүний чиглэлээр Алтан тариа ХХК, мах, сүүний чиглэлээр Газар агро ХХК суурин болон хагас суурин аж ахуй эрхэлж Малын бүрэн найрлагат тэжээлийг 567.13 га талбайд тариалалт хийж эрдэнэ шиш 1600 тн, вандуй 22,5 тн, ногоон тэжээл 2212,5 тн бэлтгэлээ. Орон нутагтаа тариалангийн бүс тогтоох тухай сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 18 дугаар тогтоол гарган хэрэгжүүлж байна. Арвин хур, Тэгш хан, Алтан тариа зэрэг аж ахуйн нэгжүүд усалгаатай улаан буудай 1030 га, рапс 250 га нийт 1280 га талбайд тариалсан. Арвин хур, Тэгш хан, Алтан тариа зэрэг аж ахуйн нэгжүүд усалгаатай улаан буудай 1030 га, рапс 250 га нийт 1280 га талбайд тариалсан. | 70 |  70 |
| 2 | 1.1.2.Таримал ургамлын үр үржүүлгийн аж ахуйг бүс нутгийн онцлогтой уялдуулан хөгжүүлж, нутагшсан сортын дээд үржүүлгийн үрийн хангамжийг нэмэгдүүлж, нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээг тогтворжуулна. | 2019 онд 12118,4 тн улаан буудайн ургац хураан авч нэгж га талбайгаас 13,3 цн 1242 тн улаан буудайн нутагшсан үр нөөцөллөө. Энэ онд нутагшсан Алтайский 325 сортын үрээр Санчир буудай, Гэгээлэг трейд ХХК зэрэг аж ахуйн нэгжүүд тариалалт хийж 1900 га талбайгаас 2762 тн ургац, Арвин хур Газар агро, Бүрэн тал, Одон буудай зэрэг аж ахуйн нэгжүүд нь Бурядский остистая сортын үр тарьж 4843 га талбайгаас 6562,4 тн ургац хураан аваад байна.  | 100 | 70 |
| 3 | 1.1.З.Тариалангийн талбай,төмс, хүнсний ногооны газрыг чанарын улсын хянан баталгаанд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | Тариалангийн талбай,төмс, хүнсний ногооны газрыг чанарын улсын хянан баталгаанд 100 хувь хамрууллаа.  | 100 | 70 |
| 4 | 1.1.4.Ургамал хамгааллын цогц арга хэмжээг төлөвшүүлж, бордооны хангамжийг нэмэгдүүлэн, тэг элдэншүүлгийн технологийг нутагшуулж, хөрсний шим тэжээлт чанарыг нэмэгдүүлнэ. | 2019 онд нийт 12384,1 га талбайд тариалалт хийж 10860 га талбай буюу 87%-д хөрсний элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах, сүрлэн хучлагат тэг элдэншүүлгийг технологийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн ба 2019 онд үр тариа 9116,5 га талбайд тариалснаас улаан буудай 9057 га, овьёос 60 га, рапс 2760 га тариалсан ба Газар-Агро, Шижир болор, Алтан тариа, Халиун уул зэрэг аж ахуй нэгжүүд нь хөрсний элэгдэлд орсон 567,1 га талбайд эрдэнэ шиш, ногоон тэжээл, вандуй зэрэг тариалж 12118,4 тн улаан буудай, овьёос 359 тн, эрдэнэ шиш 1600 тн, вандуй 22,5 тн, ногоон тэжээл 2212,5 тн хураан авсан.  | 100 | 70 |
| 5 | 1.1.5.Усны хайгуул, судалгаанд үндэслэн дэвшилтэт техник, технологи бүхий услалтын систем шинээр бий болгож, ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ авна. |  Арвин хур, Тэгш хан, Алтан тариа зэрэг аж ахуйн нэгжүүд нийт 1820 га усалгаатай талбайд үүнээс улаан буудай 1390 га, 430 га талбайд рапс тариалсан ба 1824 тн улаан буудай, 187,5 тн ургац хураан авсан.  | 100  | 70 |
| 6 | 1.1.6.Өвлийн болон нарлаг хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхийг дэмжиж, шинэ ургацын ногооны хураалт, борлуулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2019 онд 373,44 га талбайд төмс, хүнсний ногоо тариалсан ба үүнээс хүлэмжийн аж ахуй нийт 2524 м2 талбайд тариалалт хийж 5,51 тн ургац хураан авлаа.  | 100 | 100 |
| 7 | 1.1.7."Сэлэнгэ төмс, хүнсний ногоо", ”Монгол ногоо” хөтөлбөр хэрэгжүүлэн авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 2019 онд 373,44 га талбайд төмс, хүнсний ногоо тариалсан ба үүний 226,82 га буюу 60,7 %-ийг техникээр тариалж 1861,6 тн ургацыг иргэдийн хувийн техникээр хураан аваад байна. Нийт тариалсан талбайн 96,38 га буюу 25,8 %-д эрдэс болон органик бордоог хэрэглэж хөрсний үржил шимийг сайжруулж байна. “Сэлэнгийн ногоон өдрүүд”, “Намрын ногоон өдрүүд” зэрэг арга хэмжээнд ургамал түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээтэй, бүтээгдэхүүнийг мэргэжлийн байгууллагын шинжилгээнд хамруулсан, жин хэмжүүрийг баталгаажуулсан 20 иргэнийг хамруулж 30,0 сая төгрөгний борлуулалтыг хийлээ.  | 70 | 70 |
| 8 | 1.1.8.Жимс, жимсгэнэ тариалах, үр суулгацаар хангах замаар жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, хүн амыг амин дэм бүхий жимс, жимсгэнээр хангана.  | Хаан жимс ХХК нь 2019 онд чацарганы Чуйкская, Элизабет зэрэг сортын 200.000 ширхэг үндэслүүрийг үрслүүлж 16 тн чацаргана хураан авлаа. Ерөнхий боловсролын сургууль дотуур байр, үдийн цайгаар дамжуулж 200 кг байгалийн чацаргана, 87,5 л өтгөрүүлсэн жүүсээр, цэцэрлэг 85 кг чацаргана, 42 кг хатаасан жимс, 45 кг үзэмний шүүсээр хангаж байна. “Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн хүрээнд жимс жимсгэний 388 ширхэг суулгацын захиалгыг 23 иргэнээс 3 төрлөөр авч аймгийн ХХААГазарт хүргүүлж ажиллалаа. | 100 | 70 |
| 9 | 1.1.9.Төмс, хүнсний ногоо тариалах техник, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлж, хадгалах зориулалт бүхий стандартад нийцсэн зоорийг шинээр барихад дэмжлэг үзүүлж, хадгалалтын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | Монгол ногоо төслийн хөрөнгөөр баригдсан 40 тн-н зоорь ашиглалтад орж 300 кг сонгино, 250 кг сармис, 4,8 тн төмс нийт 5,35 тн хадгалаад байна.  | 70 | 70 |
| 10 | 1.1.10."Ургацын баяр" уламжлалт арга хэмжээг тухайн жилд нэгж га талбайгаас хамгийн өндөр ургац хураасан аж ахуйн нэгж, иргэдтэй хамтран зохион байгуулж, ажлын арга туршлага судлах, санал солилцох арга хэмжээг зохион байгуулна. | “Атар 60 жил” ойн арга хэмжээний төлөвлөгөөг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 05 тоот тогтоолоор 25 ажил арга хэмжээг зохион байгуулахаар батлуулж сумын баярыг 12 сарын 07,08-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Ойн арга хэмжээгээр Гавьяат агрономичоор 1, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 3, Алтан гадас одонгоор 5, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 4, Атарчдын алдар медалиар 17, ХХАА-н Тэргүүний ажилтанаар 7, Худалдаа үйлдвэрийн Тэргүүний ажилтнаар 1, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны жуух бичигээр 1, Атар 60 улсын ойн медалиар 30, аймгийн Атар 60 медалиар 79, аймгийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөлөөр 1, аймгийн Засаг даргын Жуух бичгээр 3, сумын Засаг даргын Жуух бичгээр 6 нийт 156 хүн шагнагдлаа. Мөн Норовбанзадийг тохижуулах ажил, Атрын 60 жилийн ойд зориулсан баримтат кино, “Тариаланчдын дуу”, Зүүнбүрэнгийн тариаланчидын зургаан 10 жилийн товчхон түүх нэртэй номыг тус тус бүтээлээ.  | 100 | 100 |
| 11 | 1.1.11.Малчид, мал бүхий иргэдийн эрсдлийг даван туулах чадавхийг нэмэгдүүлж, сайн малчдын арга, туршлагыг нэвтрүүлнэ. | Мерси кор олон улсын байгууллагатай хамтран даван туулах дасан зохицох орон нутгийн иргэд сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 28 малчин мал бүхий иргэдийг хамрууллаа. Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд зохион байгуулагдсан үхрийн эрчимжсэн фермерийн аж ахуй эрхлэгч Макс агро ХХК, тус сумын фермерийн аж ахуй эрхлэгч 2 малчин өрхийн үйл ажиллагаатай 4 малчинг танилцуулан туршлага судлууллаа.  | 70 | 70 |
| 12 | 1.1.12. "Монгол мал үндэсний хөтөлбөр-2" арга хэмжээний хүрээнд малыг бүртгэлжүүлж, түүхий эд бэлтгэлийн “Гарал үүслийн гэрчилгээний нэгдсэн системийг нэвтрүүлнэ. | Малыг бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд 1 иргэн 1 ААН-ийн 100 толгой бог 181 толгой бод малыг ээмэгжүүлэн бүртгэл мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллаж байна.  | 70 | 70 |
| 13 | 1.1.13. Малын бүрэн найрлагат тэжээлийн үйлдвэрлэл эрхлэх, мал бордох үйл ажиллагаа эрхлэхийг дэмжиж, өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлнэ | Алтан тариа, Газр агро ХХК-д нь 3812 тн малын бүрэн найрлагат тэжээл бэлтгэлээ.  |  70 | 70 |
| 14 | 1.1.14.Бэлчээр, хадлангийн талбайн төлөв байдалд тохируулан зохистой ашиглах, сэргээн сайжруулах, худаг гаргах, зам давааг засан сайжруулах арга хэмжээг дэс дараатай хэрэгжүүлж малчид, малчдын бүлгүүдийн идэвх санаачилгыг дэмжинэ. | Байгалийн хадлан ашиглуулах гэрээг 215 иргэн, 2 аж ахуй нэгжтэй байгуулж 8000 тн байгалийн хадлан, сумын аюулгүйн нөөцөд 20 тн өвс тус тус бэлтгэлээ.  | 100 | 100 |
| 15 | 1.1.15.”Малчдын нийгмийн хариуцлага” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар мал аж ахуйн салбарын хөгжлийн бодлоготой болгоно.  | Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, малыг байнгын хариулга маллагаатай байлгах, мал эмнэлгийн тандалт шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулж, малчныхаа үүрэг хариуцлагаа сайжруулж ажиллах талаар 245 малчинд зөвлөгөө өгч, мэдээллээр хангалаа. Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд 38 малчинг хамрууллаа. Малчид нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд улс, аймгийн аварга малчид улаан загалмайн нийгэмлэгт жил бүр 50,000 төгрөгний хандив, Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд О. Хөхөө 150,000 төгрөгийн ус шүүгч, Ө.Цогтбаяр 150.000 төгрөгийн халуун үлээгч, 1 дүгээр цэцэрлэгт малчин Б.Натар 1,2 сая төгрөгийн үнэ бүхий ус цэвэршүүлэгч, 20 малчин өрх 1,6 сая төгрөгийн өртөг бүхий хонь, ямааг тус тус хандивлалаа. Далтын рашааны хамгаалалтыг дахин сэргээн засварлах, түүний ойр орчмын хог хаягдал болон ойн сан бүхий газарт нийтийн хог цэвэрлэгээг Мангирт 3-р багийн Засаг дарга, БИНХ-ын дарга болон ойн нөхөрлөл, малчны бүлгүүд хамтран зохион байгуулж 480000 төгрөгийн зардлаар 3тн хог хаягдлыг зөөж устгалаа.  | 100 | 70 |
| 16 | 1.1.16.Малчид, мал бүхий иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийлүүлэн, өндөр ашиг шимт малын гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийх, хээлтүүлэгчээр хангах арга хэмжээ авч, өндөр ашиг шимт малын тоог нэмэгдүүлнэ. | "Мeрси кор" Олон улсын байгууллага, Сэлэнгэ аймгийн ХХАА газрын Мал аж ахуйн хэлтэстэй хамтран сумын үхэр сүрэгт төлөв байдлын үнэлгээ хийж малчин мал бүхий 300 гаруй иргэдэд эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх, ногоон тэжээл тариалах, нэг малаас гарах ашиг шимийн талаарх сургалт зохион байгуулж заавар, зөвлөмж өглөө. "Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй" хөтөлбөрийн хүрээнд махны чиглэлийн ангус үүлдрийн 4-н хээлтүүлэгчийг 3 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулан иргэдэд олгосны дүнд 24 төл бойжоод байна.  | 100 | 70 |
| 17 | 1.1.17.Малын үүлдэр угсааг сайжруулах ажлыг эрдэм шинжилгээний байгууллагаар гүйцэтгүүлж казакын цагаан толгойт үүлдэрийн үхрийг цэврээр үржүүлнэ. | Газар агро ХХК нь Сэлэнгэ, Казакын цагаан толгойт үүлдрийн 126 өсвөр хээлтүүлэгчийг бойжуулж байна.  | 70 | 70 |
| 18 | 1.1.18.Мал эмнэлгийн технологит үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад малчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн хяналтыг сайжруулах, малын эмч нарын мэдлэг чадвар, хариуцлагыг өндөржүүлэн, мал эмнэлгийн лабораторийг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангаж, чадваржуулна. | ВИ ТИ НЕТ-ийн байгууллагаас зохион байгуулсан “Лабораторийн оношилгооны арга” сэдэвт 14 хоногийн сургалтад, MERCY CORPS “Даван туулах дасан зохицох чадвартай орон нутгийн иргэд” сургалтанд Энхбүрэн сүрэг, Оюут сүрэг МЭҮН-н мэргэжилтнүүдийг хамруулснаар, адууны паразит, махны чанар тодорхойлох арга зүйг эзэмшиж, мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг технологит хугацааг баримтлан хэрэгжүүлж байна. МЭҮН, иргэн хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээг 2019 онд 420 гаруй өрхтэй байгуулж сумын Засаг даргаар батлууллаа. 245 өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтрийн тэмдэглэлд хяналт тавин ажиллаж байна. Мал эмнэлгийн технологит үйлчилгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, “Мах сүүний анхдугаар аян”-ны хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар олгож буй 11,836,133,0 төгрөгний үнэ бүхий мал угаалгын зөөврийн тоног төхөөрөмж олгож, 60000 толгой бог малыг хамрууллаа. Өвөр Монголын өөртөө засах орны Шилийн гол аймгаас МЭҮН-д болон Тархвар зүйч туршлага судлалаа.  | 100 | 100 |
| 19 | 1.1.19.Мал, амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг малчдын идэвх оролцоотойгоор зохион байгуулж, "Эрүүл малтай" сум болно. | МЭҮН-д халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний дархлаажуулалтыг технологийн дагуу хэрэгжүүлж 95395 мянган толгой мал хамруулахаас 98770 толгой мал хамруулж 103,5 хувьтай байнаМалчин, мал бүхий иргэдийн хотонд гарсан малын зүй бус хорогдлын талаар 26 удаагийн мэдээлэл авч, аймгийн мал эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээнд дээж илгээж, паразит өвчин болон ургамлын хордлого, тэжээлийн хордлого, халдваргүй өвчин болохыг оношлуулж ажиллалаа.Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад 29425 толгой төлийг, бруцеллёз, сүрье, лейкоз өвчний тандалт шинжилгээнд 960 хээлтэгч, 280 хээлтүүлэгчийг хамруулж, бруцеллёз өвчтэй гарсан 6 хээлтүүлэгчийг хэрэгцээлүүллээ. Мал угаалгын арга хэмжээнд 60000 толгой бог мал хамруулснаар паразиттах өвчнөөс 18600 толгой малыг эрүүлжүүллээ. Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, сүүлийн 3 жил дараалан мал сүргээ малын халдварт, паразиттах өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулсан 4 малчдыг улс, аймагт шалгаруулахаар санал хүргүүллээ. | 100 | 100 |
| 20 | 1.1.20.Төмс хүнсний, ногооны бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтолцоог төлөвшүүлж, иргэдийн эрүүл, баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2019 онд ургамал түүний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийн журам-ын дагуу 11 аж ахуйн нэгж, 110 иргэний 1220,6 тн төмс, хүнсний ногоонд гарал үүслийн гэрчилгээ олгож төмс 18,2 тн, сармис 11,1 тн нийт 29,3 тн үрийг хадгалаад байна. | 100 | 70 |
| 21 | 1.1.21.Гахай, шувуу, зөгийн аж ахуй хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Зөгийний аж ахуйг 15 иргэн эрхэлж 160 гаруй бүл зөгийнөөс 3,5 тн зөгийн бал хураан авч хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлээд байна. | 70 | 70 |
| 22 | 1.1.22.Сумын төвд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах цэг байгуулж ажиллуулна. | Сумын төвийн Марат, Өгөөж баян Ноён Уул зэрэг аж ахуй нэгжүүдээр дамжуулан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг иргэдээс авч зах зээлд нийлүүлж байна.  | 40 | 40 |
|  **1.2. Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:**Байгалийн унаган төрх, тэнцвэрт байдлыг хадгалж, дагалдах баялагыг зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлнэ. |
| 23 | 1.2.1.0йн нөөцийг хамгаалах, үр өгөөжтэй ашиглах, ойн талаар баримтлах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.  | 2019 онд Ойн сан хөгжлийн төв, УТҮГазраас Цацын нуга, Хар усны үзүүр, Сүмийн булан, Бүдүүний гүүр, Таван зуугийн тохой, Орхон голын ай сав, Морин дөтлүүр, Далт, Сэрвэнгийн даваа, Хоёр даваа, Их мойл, Мангирт, Эрээн даваа, Рашаант, Халиуны даваа зэрэг газруудын ойн санд 10000 га талбайг хамруулан ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгааг хийж үүнээс Ой хөнөөлт шавж, өвчний тархалттай талбай 5600 га талбай байгаа дүгнэлт гарлаа.  | 70 | 70 |
| 24 | 1.2.2.Хогийн нэгдсэн цэгийн, ашиглалт, арчлалтыг сайжруулж хог хаягдлыг устгах тээвэрлэх ажлыг зохицуулах журам боловсруулан хэрэгжүүлж, иргэдийн хог хаягдлыг нэгдсэн цэгт хүргэх ажлыг зохион байгуулалтад оруулна.  | Сумын Засаг даргын А/62 тоот “Иргэдийн оролцоо-эрүүл, хоггүй орчин” аян хэрэгжүүлэх тухай захирамжийн хүрээнд бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан төсвийн 5 байгууллага, худалдаа үйлчилгээ, нийтийн хоолны 6 байгууллагын 112 ажилтан, 1.2-р багийн 30 иргэн хамрагдаж 45 га талбайд 4 машин ажиллаж 36 тн хог хаягдлыг зөөж устгалаа төв хогийн цэгт 500 гаруй тн хог хаягдлыг түрж, булах ажлыг хийж 620,0 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Нэгдсэн хогийн цэгийн 2.5 га талбайд шинээр шуудуу ухаж ландфилл аргаар хуучин шуудууны дүүрсэн хогийг ухсан шороогоор булах ажлыг хийлээ. Нэгдсэн хогийн цэг манаач ажиллуулж байна.  | 100 | 100 |
| 25 | 1.2.3.Булаг, шанд, горхи, рашааны ундаргын эхийг хамгаалах ажлыг эрчимжүүлж, голын ай сав газрыг бургасжуулах, ойжуулах ажлыг шат дараатайгаар хэрэгжүүлнэ. | Далтын рашааны хамгаалалтыг дахин сэргээн засварлах, түүний ойр орчмын хог хаягдал болон ойн сан бүхий газарт нийтийн хог цэвэрлэгээг Мангирт 3-р багийн Засаг дарга, БИНХ-ын дарга болон ойн нөхөрлөл, малчны бүлгүүд хамтран зохион байгуулж 48000 мянган төгрөгийн зардлаар 3тн хог хаягдлыг зөөж устгалаа. Дэлхийн усны өдрийг угтаж гарын авлага, зурагт хуудсыг сумын төвийн 37 өрхөд хүргүүлж усыг хайрлан хамгаалах, усны үнэ цэнэ, зүй зохистой хэрэглэх талаар зөвлөмж өгч ажиллаа. | 100 | 100 |
| 26 | 1.2.4.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж баталгаажуулан тусгай зөвшөөрөлтэй газрын мэдээллийн санг үүсгэн улсын бүртгэлд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 14 тоот тогтоолоор батлагдсан” Хайрга ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай” тогтоолын дагуу 2019 онд орон нутагт ашиглагдаж байгаа түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болох элс, хайрганаас 2018 онд 8.410.000, 2019 онд 2.556.000 төгрөгийн орлого төвлөрүүллээ.  | 70 | 40 |
| 27 | 1.2.5.Ан амьтныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ. |  Сумын нутаг дэвсгэрт ан амьтны тооллогыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгууллаа. Хавар нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Мангирт 3-р багийн нутаг Зүр хангай, Бүдүүний гүүр орчим, Баян хангай зэрэг газруудад хяналт шалгалтыг явууллаа. Мангирт 3-р баг Зүрхангай гэх газарт Хориотой үед хууль бусаар загас барихыг завдсан эзэн холбогдогч байхгүй загасны тор 7 ширхэгийг хураан авч комиссын бүрэлдэхүүн байлцуулан устгалд орууллаа. Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 07 тоот тогтоолыг үндэслэн 2019 онд ахуй зориулалтаар агнах, барих амьтны тоо хэмжээг заасан тогтоолд Зүүнбүрэн суманд Бор гөрөөс 1 ширхэг, загас-100 ширхэгийг барихаар тус тус тогтоосоны дагуу 4 ширхэг загас барьсан 1 иргэнээс 20,0 мянган төгрөг төсөвт төвлөрүүллээ.  | 100 | 70 |
| 28 | 1.2.6.Байгалийн ургамлын аймгийн нөөц, тархалтын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ. | Мерси Кор олон улсын байгууллагын “Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд Жаргалант 1 дүгээр багт 2, Бэлчир 2 дугаар баг 4, Мангирт 3 дугаар багт 14 төрөл зүйлийн ургамал байгааг тогтоолоо.  | 70 | 70 |
| 29 | 1.2.7.Газар өмчлөл, эзэмшил, ашиглалттай холбогдсон мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, шинээр газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний биелэлтийг хангуулж, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна. | 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний 09 тоот тогтоолоор батлууллаа. Тус тогтоолын дагуу өвөлжөө хаваржааны зориулалтаар 60 иргэнд 46,8 га, төмс хүнсний зориулалтаар 33 иргэнд 68 га, гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 2 иргэнд 0.74 га газрыг тус тус өмчлүүлж, эзэмшүүллээ. Үр тарианы зориулалтаар 4 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага 849.69 га, төмс,хүнсний ногооны зориулалтай 40 иргэн 72.83 га, өвөлжөө хаваржааны зориулалтаар 7 иргэн 5.46 га, үйлчилгээний зориулалттай 1 аж ахуй нэгж байгууллага 0.03 га газрын эзэмших эрхээ тус тус шилжүүллээ. | 100 | 100 |
| 30 | 1.2.8.Сумын нутаг дэвсгэрийг бүрэн зурагжуулах, геодезийн нэгдсэн сүлжээг бий болгож, мэдээллийг нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. | Шинээр 220 нэгж талбарын хувийн хэргийг бүрдүүлээд байна. 2019 онд 237 нэгж талбарыг Ланд менежер програмд нөхөн бүртгэлээ.   | 100 | 100 |
| 31 | 1.2.9.Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааны үйл ажиллагааг олон нийтэд ил болгож, цахим биржийн программ хангамжийг нэвтрүүлнэ. | 2019 оны төлөвлөгөөнд дуудлага худалдаагаар газар олгох ажил төлөвлөгдөөгүй. | 100 | 100 |
| 32 | 1.2.10."Сумын түүхэн болон үзэсгэлэнт газар, бахархал"-ыг тодруулж, орон нутгийн хамгаалалтанд авч, нийтэд сурталчлан, “Сэлэнгийн түүчээ нутгаар” тойрон аялалын маршрутанд оруулж гадаад, дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ | Далтын рашааны хамгаалалтыг дахин сэргээн засварлах, түүний ойр орчмын хог хаягдал болон ойн сан бүхий газарт нийтийн хог цэвэрлэгээг Мангирт 3-р багийн Засаг дарга, БИНХ-ын дарга болон ойн нөхөрлөл, малчны бүлгүүд хамтран зохион байгуулж 48000 мянган төгрөгийн зардлаар 3тн хог хаягдлыг зөөж устгалаа. | 100 | 70 |
| 33 | 1.2.11.Хөрсний элэгдэлд орсоноос цөлжилт ихээр явагдаж байгаа газарт мэргэжлийн байгууллагаар судалгаа хийлгэж, аж ахуй нэгж, олон нийтийн оролцоотойгоор хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх ажлыг хэрэгжүүлнэ. | “Сумын хэмжээнд бэлчээрийн төлөв байдал, чанарын өөрчлөлтийн явцыг үнэлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, мэдээллийн сан үүсгэх” чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан 2019 оны 08 дугаар сарын 07- 10 ны өдөр хээрийн судалгааг хийж sample point программд боловсруулалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Жаргалант 1-р баг, Бэлчир 2-р багийн нутаг дэвсгэрт фото мониторингийн судалгаанд хамрагдсан цэгүүд нь хөнгөн шавранцар хөрстэй уулын бэл хөндий болон голын нуга газрууд хамаарагдана. Жаргалант толгой, 500 тохой, Хадан хошууны бэлчээр бүхий байршилд мал ул мөр нилэнхүйдээ илэрсэн, ургамал тачир чийрэг болсон байна. Үүнээс үзэхэд Жаргалант 1, Бэлчир 2 дугаар багийн төвийн ойролцоох бэлчээр нь жилийн дөрвөн улиралд ашиглагдаг улмаас бэлчээрийн доройтолд орж байгааг илтгэж байна. Мангирт 3-р багт 2 цэгийг сонгон судалгаанд хамруулсан ба энэ нь хөнгөн шавранцар, болон намгархаг хар хүрэн хөрстэй бэлчээрийн дийлэнх хувийг алаг-өвс, улалж эзэлж байна.Бэлчээрийн нийт бүрхэцийн дундаж нь 44.5 хувьтай байна. | 100 | 100 |
| * 1. **Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний бодлогын хүрээнд:**

Өрх бүр үйлдвэрлэгч байж, хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, эдийн засгийг тогтворжуулан сумын бренд бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ. |
| 34 | 1.3.1."Сум бүрт нэг үйлдвэр-үйлчилгээ" аймгийн хөтөлбөрийг сумандаа хэрэгжүүлж, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг төр, хувийн хэвшилийн хөрөнгө оруулалтаар хамтран хэрэгжүүлнэ. | Сум бүрт нэг үйлдвэр үйлчилгээ аймгийн хөтөлбөр 64 хувийн биелэлттэй байна. 2019 онд Сум хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэл, хүү, хугацааг баталсан боловч зээлийн эргэн төлөлт 30 %-даа хүрээгүй учир зээл гараагүй болно. Идэр болон Ноён-Уулын хишиг дэлгүүрээр дамжуулан сумын иргэдийн үйлдвэрлэсэн хүнсний ногоо, мах, сүүгээр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгт нийлүүлж байна.  | 70 | 70 |
| 35 | 1.3.2."Сэлэнгийн брэнд" аймгийн хөтөлбөрийгхэрэгжүүлж “Зүүнбүрэнд үйлдвэрлэв” хөдөлгөөнийг эрчимжүүлж сумын “Бренд” бүтээгдэхүүний нэр, төрлийг нэмэгдүүлж, дотоодын хэрэгцээг хангах нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана. | “Сэлэнгийн бренд” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган сумын Засаг даргаар батлуулан ажиллаж байна. “Зүүнбүрэнд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж 120 гаруй баялаг бүтээгч иргэн 50 гаруй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн оролцож дотоодын хэрэгцээгээ хангалаа. Сар шинийн баярыг угтан уламжлан болгон зохион явуулдаг Цагаан сар үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж 30 гаруй иргэн цагаан идээ, даршилсан бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, зөгийн бал, бараа, хатаасан жимс, чихэр гэсэн төрлөөр оролцож 4964,000 төгрөгний борлуулалт хийсэн байна.  | 100 | 70 |
| 36 | 1.3.3.Сүү хөргөх төхөөрөмж байгуулан цагаан идээ, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх иргэн, аж ахуй нэгжийн санал санаачлагыг дэмжин өргөжүүлнэ. | Сүү хөргөх төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн ажилласнаар өмнөх оныхоос 35 өрх нэмэгдүүлэн 805 мал бүхий өрхтэй гэрээ байгуулан ажиллаж 180 гаруй тн сүүг хүлээн авлаа.  | 40 | 40 |
| 37 | 1.3.4.Төмс, хүнсний ногоо угааж савлах, боловсруулалт хийх, байгалийн гаралтай жимс жимсгэнэ боловсруулах жижиг үйлдвэр цех байгуулах санал санаачилгыг дэмжин ажиллана. | Монгол ногоо төслөөр хүнсний ногоо даршлах тоног төхөөрөмж, /ариутгагч автоклаб, вакум савлагч, жигнүүр, ногоо хальслагч, угаагч, цахилгаан тогоо,ажлын ширээ/ -12320,0 төгрөг, хуучин халуун усны байрыг сэргээн засварлахад 2727,0 төгрөг нийт 15040,0 төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар МХШТФХолбооны салбар “Улам бадрах өсөн дэвжих” хоршоонд олголоо. | 70 | 70 |
| 38 | 1.3.5.Арьс, шир, ноос, ноолууранд анхан шатны боловсруулалт хийх иргэдийн санал санаачлагыг дэмжинэ. | 2019 онд арьс, шир, ноос, ноолууранд анхан шатны боловсруулалт хийх саналтай иргэн, аж ахуй нэгж байхгүй байна.  | 0 | 40 |
| 39 | 1.3.6.Сумын баялаг бүтээгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр төрийн байгууллагын худалдан авалтын хэрэгцээг хангаж, орон нутагт үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Намрын ногоон өдрүүд”, “Цагаан сар” зэрэг үзэсгэлэн худалдаагаар сумын баялаг бүтээгчдийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа гарган орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээг хангаж 90 гаруй иргэд 6,7 сая төгрөгийн борлуулалт хийлээ. Сургууль, цэцэрлэгийн дотуур байрны хоол, үдийн цай зэрэг хүүхдийн хоол хүнсийг нийлүүлэх тендерт орон нутгийн аж ахуй нэгжүүдийг оролцуулж тэднээр дамжуулан иргэдийн тариалсан төмс, хүнсний ногоо, махыг нийлүүлж байна.  | 100 | 70 |
| 40 | 1.3.7.Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг тогтмолжуулан үйлчилгээний соёл, стандартыг сайжруулж, тэднийг мэдээллээр хангана.  | Сар шинийн баярыг угтан худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Шалгалтаар явахад хувцаслалт, энгэрийн тэмдгээ өмсөж хэвшээгүй, худалдагч нь эрүүл мэндийн үзлэгт ороогүй, бүртгэл хөтөлж хэвшиж жигдрээгүй, гурилан бүтээгдэхүүний хугацаа тэмдэглэгээгүй зэрэг дутаглууд илэрлээ. Мөн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсөв, эдийн засаг, нийгмийн бодлогын ажлын хороо, сумын ГХУССЗ-тай хамтран худалаа, үйлчилгээний байгууллагад үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаа. Үзлэг шалгалтаар бүртгэл хөтлөлт жигдээрээгүй, гадна орчноо камержуулаагүй, 11 ширхэг нийслэл пивоны хугацаа дуусан байсныг буцаан авалтанд,1 хүнсний мухлаг ажлын байрын дүгнэлтгүй зэрэг дутагдал илэрсэн. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж ажиллах талаар хугацаатай үүрэг өгч ажиллалаа.  | 100 | 70 |
| **1.4.Хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн бодлогын хүрээнд:**Хүн амын орон сууц, эрчим хүч, ус хангамжийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангаж иргэдийг эрүүлаюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ. |
| 41 | 1.4.1. Хот төлөвлөлтийн хөгжлийг ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэнэ.  | Хот төлөвлөлтийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгүүлэх саналыг аймгийн Засаг даргад уламжиллаа.  | 40 | 40 |
| 42 | 1.4.2. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчилж хүчдэлийн уналттай өрх болон шинэ суурьшлын бүсийн эрчим хүчний асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 2019 онд 10 кв-н Цагааннуур цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10 кв-н яч№2 төв, яч№4 үтрэм хэсэгт ээлжит урсгал засварын ажил хийгдлээ. 2020 онд шинэ сууршлын бүсэд тог татах саналаа холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлээд байна.  | 100 | 70 |
| 43 | 1.4.3.Сумын халаалтын инженерийн шугамыг шинэчилэн засварлах ажил хийнэ. | Пальм дейра ХХК-тай зураг төсөв хийлгэлээ.  | 70 | 70 |
| 44 | 1.4.4.Гүний худаг гаргаж ундны болон бэлчээрийн ус хангамжийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, Жаргалант 1-р багт гаргасан худгийн ашиглалтыг сайжруулна. | Ундны усны зориулалттай ашиглагдаж байгаа гүний болон энгийн уурхайн худаг, төр төсвийн байгууллагуудын ашиглаж буй уснаас дээж авч аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын дэргэдэх итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэхээр хүргүүллээ. 2019 оны усны тоо бүртгэлийг зохион байгуулжнийт 517 уст цэг бүртгэгдсэнээс гол 3, өрөмдмөл худаг 48, энгийн уурхайн худаг 443, булаг 13, усан сан 4, рашаан 1, услалтын систем 4, үерийн далан 1 тоологдлоо. Мангирт 3-р багийн худгийн засвар арчлалтыг тогтмолжуулж ундны болон бэлчээрийн ус хангамжийн чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор ашиглагчийн гэрээг 2019 онд шинэчлэн байгууллаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 13 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 1-р цэцэрлэгт гүний худаг, малчдын өөрсдийн хөрөнгө нэг бүрийн үнэ 8 сая төгрөгөөр гүн өрмийн 8 худаг шинээр гаргалаа.  | 100 | 70 |
| 45 | 1.4.5.Сумын дотор замын арчилалт, тэмдэгжүүлэлтийг сайжруулна. | 1-р цэцэрлэгийн 4 уулзварт тэмдэглэгээ байршууллаа. Зүүнбүрэн сумаар дайран өнгөрөх зам дээр үүссэн эвдрэлийг Түшиг сумын нүүрсний уурхайгаар засварлуулж 60 куб метр шороо асган 350 метр замыг тэгшлүүлж, дотор замыг Сэлэнгэ Аззагийн төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар хийж гүйцэтгэлээ.  | 70 | 70 |
| 46 | 1.4.6."Манай гудамж-Миний гэр" хөтөлбөр хэрэгжүүлж хашаа, гудамжаа тохижуулах, хог хаягдалгүй болох хөдөлгөөн өрнүүлж “ Тэргүүний өрх”, “Бүтээлч өрх”, “Соёлч өрх”-ийг жил бүр шалгаруулах туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтэд сурталчлах. | "Тэргүүний баг" шалгаруулах журмын төслийг боловсруулан Жаргалант, Бэлчир, Мангирт багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцүүлэн төр, төсвийн байгууллагуудын саналыг тусган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулж, шилдэг баг шалгаруулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын 2019 оны А/09 тоот захирамжаар 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгууллаа.  | 70 | 40 |
| 47 | 1.4.7.Иргэдийн ая тухтай, аюулгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэн стандартын шаардлагад нийцсэн авто зогсоол барьж ашиглалтанд оруулна. | Гэгээлэг трейд ХХК өөрийн хөрөнгөөр стандартад нийцсэн авто зогсоол барьж ашиглатанд орууллаа. | 100 | 70 |
| 48 | 1.4.8. Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж, засвар үйлчилгээг хийнэ. | Аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 45 сая төгрөгөөр Жаргалант 1 дүгээр багийн 1, 2 дугаар хэсгийг гэрэлтүүлэгтэй болголоо.  | 100 | 70 |
| 49 | 1.4.9.“Ногоон Сэлэнгэ” “Ногоон Зүүнбүрэнчүүд” хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэн айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийг мод тарьж, арчилалт хамгаалалтыг ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх бодлого барина. | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 дугаар зарлиг, .“Ногоон Сэлэнгэ” “Ногоон Зүүнбүрэнчүүд” хөдөлгөөний хүрээнд 2019 оны 05,10 дугаар саруудад мод тарих ажлыг зохион байгууллаа.Ерөнхий боловсролын сургуульд Бургас 40, Шинэс 40, Улиас 40, Голт бор 32, Соёл мэдээллийн төв шар хуайс-300 , бургас 20, 1-р цэцэрлэг хус 6, нарс 6, шар хуайс 10, агч 10, 39 өрх 195 жимсний мод, Ойн нөхөрлөл улиас, бургас 100, жимсний 25, Гэгээлэг трейд ХХК 80 ширхэг жимс, жимсгэний бут тус тус тариалж ногоон байгууламжаа нэмэгдүүллээ.  | 100 | 70 |
| **1.5.Төсөв, санхүүгийн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд:**Төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, сум хөгжүүлэх сан, орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалт, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой болгон, төсвийн сахилга бат, шилэн дансны хяналт, ил тод байдлыг хангуулна. |
| 50 | 1.5.1.Төсөв, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, зарцуулалтын хяналтанд олон нийтийн оролцоог хангаж, хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажил, үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлнэ. | 2019 онд иргэдийн санал асуулгаар эрэмбэлэгдсэн ажлуудын жагсаалтыг гарган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар төсвийг батлуулж орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөг гарган ажиллалаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх 4 ажил, арга хэмжээг сонгон шалгаруулах хяналт тавих, хүлээн авах ажлын хэсэг тус бүрд Засаг даргын захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар байгуулж иргэний төлөөллийг оролцууллаа.  | 100 | 100 |
| 51 | 1.5.2.Татвар төлөгчийн хүрээг өргөтгөж, татвар хураалтыг сайжруулан, орон нутгийн төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | Өгөөж баян ноён уул, Ноён тэнүүн эрдэнэ, Эхэн өтөг, Ургац агро ХХК зэрэг аж ахуй нэгжүүдийг ажил олгогчоор нийгмийн даатгалд бүртгүүлснээр татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэн татвар төвлөрүүлэлтийг 83,9 хувьд хүргэлээ.  | 70 | 70 |
| 52 | 1.5.3.Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, санхүүгийн сахилга батыг сахиулж, зөрчил дутагдалгүй ажиллана. | Улирал бүр санхүүгийн дотоод хяналтыг хийн, журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар санхүүгийн ажилтнуудад зөвлөмж өгч, зөвлөн туслах дотоод аудитын ажлыг Соёл мэдээллийн төв, Эрүүл мэндийн төвд зохион байгууллаа. Сэлэнгэ аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн удирдамж төлөвлөгөөний дагуу Баруунбүрэн сумаас туршлага судлалаа.  | 100 | 100 |
| 53 | 1.5.4.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, төсвийн ил тод байдлыг хангана. | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулж шуурхай удирдлагаар ханган, төсвийн байгууллагын шилэн дансны мэдээлэл цаг хугацаандаа үнэн зөв мэдээлэгдэн ажиллаж байгаа талаар хяналт тавьж тухай бүр үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. Шилэн дансанд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажил, төсвийн гүйцэтгэлийг сар бүрийн 8-ны дотор шивж оруулах ажил тогтмолжсон. | 100 | 100 |
| 54 | 1.5.5.Статистик мэдээ, мэдээллийн үнэн зөв бодит байдал,чанарыг дээшлүүлж, олон нийтэд нээлттэй хүртээмжтэй хүргэнэ. | Статистик мэдээ мэдээллийг холбогдох мэргэжилтэнгүүдээр хуулийн хугацаанд нь үнэн зөв гаргуулан аймгийн статистикийн газарт хүргүүлэн ил тодын самбарт байршуулан ажиллаж байна. Хаврын тариалалт, намрын ургац хураалтын мэдээг аж ахуйн нэгж, өрх бүрээр гарган ХАА-9а,б маягтаар программд шивж, жилийн эцсийн мал тэжээвэр амьтны тооллогыг 12 дугаар сарын 07-ноос мал тооллогод хамрууллаа. Хяналтын тооллогыг малчин, мал бүхий 15 өрхөд хийхэд илэрсэн зөрчил дутагдалгүй байна. | 100 | 100 |
| 55 | 1.5.6.Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалтанд хяналт тавьж, орон нутгийн өмчийн оновчтой удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. | Хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтанд улирал бүр хяналт тавьж, тооллогыг үнэн бодит үр дүнтэй явуулж буй эсэхэд анхааран удирдлагыг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Аймгийн хөрөнгө оруулалт 45 сая төгрөгийн гудамжний гэрэлтүүлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 15,2 сая төгрөгийн өртөг бүхий сургуулийн дотуур байрны давхар ор, 2-р хоолны тогоо, Соёл мэдээллийн төвийн 5 сая төгрөгийн үзэгчдийн сандал, Эрүүл мэндийн төвийн 7 сая төгрөгийн яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжийг тус тус орон нутгийн өмчид бүртгэлээ. Орон нутгийн өмчийн тооллогыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ашиглагч нартай гэрээ байгуулан үндсэн хөрөнгөнд барилга байгууламж 1.264.733.13, 13 ширхэг авто тээврийн хэрэгсэл 223.780.550, тоног төхөөрөмж 119.500.165.79, тавилга эд хогшил 28.291.905.16, бусад үндсэн хөрөнгө 316.262.089, бараа материалд бичиг хэргийн2.561.747.46, ах ахуйн 3.756.420, сэлбэг хэрэгсэл 2.500.000, бусад хангамж 4.742.219.4 төгрөгийн хөрөнгийн тус тус тоолж хяналт тавьж ажиллалаа.  | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Хоёр. ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ-НИЙГМИЙН БОДЛОГО****2.1.Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээнд**:Эрүүл мэндийн төвийн хүний нөөцийг чадавхижуулан, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, оношилгоо, эмчилгээ, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ. |
| 56 | 2.1.1.Эмч, эмнэлгийн ажилтны мэргэшил, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | Эрүүл мэндийн төв нь дотоодын сургалтыг 7 хоногийн 4 дэхь өдөр тогтмол явуулж хэвшлээ. Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн газарт “Сүрьеэ өвчний эрт илрүүлэлт ба цэрний сорьц тээвэрлэх, арга зүй технологи“ сургалтанд болон үйлчилгээний эерэг, ээлтэй орчинг бүрдүүлэх нь” 2 өдрийн сургалтанд 3 эмчийг, “Эх баригчдын мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах” нь 3 өдрийн сургалтанд эх баригч бага эмчийг, “Сувилагчдын мэдлэг” ур чадварыг сайжруулах нь “ сургалтанд ээлжлэн сувилагч нарыг, ”Улаанбурхан өвчинд цэг тавъя” сургалтанд 2 их эмчийг, ”Баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах, данс, бүртгэл, акт үйлдэр ажлын арга зүй” 2 өдрийн сургалтанд дүн бүртгэгчийг, Эх хүүхдийн ЭМ-ийн үндэсний төвөөс ЭМГ-т хамтран зохион байгуулсан “ Хүүхдийн зүрх судлал, ревсатологийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ” сэдэвт сургалтанд их эмчийг, Ёс зүйн сургалтанд 1 сувилагчийг тус тус хамрууллаа.  | 100 | 100 |
| 57 | 2.1.2.Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны ёс зүй, хариуцлагыг сайжруулж үр дүнг тооцон ажиллана. | Эрүүл мэндийн төвийн ёс зүйн баг нь жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж төлөвлөгөөний дагуу улиралд 1 удаа эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалтыг зохион байгуулж байна. Эрүүл мэндийн төвд ёс зүйн багийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж эмч мэргэжилтний ёс зүйн хариуцлагыг сайжруулан ажиллаж байна. Ёс зүйн багийн ахлагч шилжсэнтэй холбоотой ёс зүйн багийн ахлагчийг шинээр томиллоо.  | 100 | 100 |
| 58 | 2.1.3.Иргэн бүрийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн үзлэгт хамруулах, алслагдсан багийн малчид, тариаланчдад эрүүл мэндийн явуулын үйлчилгээ үзүүлж, ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн гэрийн эргэлтийг сайжруулж, эмийн хөнгөлттэй нөхцлөөр үйлчилж,эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг сайжруулна. | Халдвар бус өвчин артерийн даралт, чихрийн шижин өвчиний үзлэгт 667 иргэнийг хамруулж хамрагдалт 90,5%, -Хөх, умайн хүзүүний эрт илрүүлэгийн үзлэгт 119 эмэгтэйчүүд хамрагдахаас 113 хамрагдаж хамрагдалт 94,7 хувьтай байна. Атрын 60 жилийн ойг угтан ХАА, газар тариаланд ажиллаж байсан 45 ахмад настанд, 60 дээш насны 25 ахмадад гэрээр урдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, өдрийн эмчилгээнд 15 иргэнийг хамрууллаа. Цэргийн насны эрчүүдэд артерийн даралт, чирхийн шижин, амьсгалын замын хурц халдварт өвчний үзлэг хийлээ Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-18 насны 350 сурагчдад урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийлээ. Алслагдсан багийн иргэд, малчин өрхөөр сард 1 удаа эргэлт хийж, àõìàä íàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýä, 0-5 íàñíû õ¿¿õýä áîëîí æèðýìñýí ýõ÷¿¿ä òºðñºí ýõèéã ýðãýí эмнэлгийн тусламж үзүүлэн çºâëºëãºº ºã÷ шаардлагатай тохиолдолд эмээр хангаж байна.  | 100 | 70 |
| 59 | 2.1.4. "Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж, "Эх, нялхсын эндэгдэлгүй сум, баг" болох хөдөлгөөн өрнүүлж,"Эрүүл хүүхэд-Зүүнбүрэнгийн ирээдүй" уриан дор хүүхэд бүрийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулан, анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, эрүүл өсч бойжих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2019 онд жирэмсний хяналтанд 61 эхийг хамруулснаас эхний 3 сартай 45, 4-6 сартайд 16 эхийг тус тус хамруулж эрт үеийн хяналтыг 73,7 хувьд хүргэлээ. Цусны гемоглобин, тэмбүү илрүүлэх, ХДХВ шинжилгээ 61 эхэд хийсэнээс өвчлөл илрээгүй байна . Эрүүл мэндийн төвд 3 ýõ õýâèéí амаржлаа. Хөх, умайн эрт илрүүлгийн үзлэгт 119 эмэгтэйчүүд хамрагдахаас 113 хамрагдаж хамрагдалт 94,7 хувьтай байна. Эх хүүхдийн эрүүл мэнд хоол тэжээл хөтөлбөрийн дагуу 0-2 насны хүүхдийг, сар бүр жинлэн, эхчүүдэд хооллолт асаргааны зөвлөлгөө өгч байна. Амьсгалын замын өвчнөөр 0-5 насны 72, суулгалт өвчнөөр 9хүүхэд өвчлөн тус тус хэвтэж эмчлэгдлээ. 2019 онд Âèò À-550 õ¿¿õäýä, Ä àìèí äýìèéã урьдчилан сэргийлэх тунгаар 103 õ¿¿õäýä óóëãàлаа.  | 100 | 100 |
| 60 | 2.1.5.Хүүхэд, залуучуудын амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах ажил үйлчилгээг сайжруулж, шүд цоорох өвчлөлийг бууруулна | 1-р цэцэрлэгийн 121 хүүхдэд, ЕБС-д 420 хүүхдэд хүүхдийн их эмч, Ерөнхий боловсролын эмч хамтран үзлэг хийж өвчтэй гарсан хүүхдүүдийг ангийн багш, эцэг эхэд нь мэдэгдэн, эрүүлжүүллээ.  | 100 | 100 |
| 61 | 2.1.6.Амьсгалын замаар дамжих халдварт өвчин, улаан бурхан, улаанууд өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг бууруулах цогц арга хэмжээ авна | Иргэд болон, 0-5 насны хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдэд Амьсгалын замаар дамжих халдварт өвчин, улаан бурхан, улаанууд өвчний, дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулах урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт сурталчилгаа хийж, давхардсан тоогоор 842 иргэнийг хамрууллаа. Улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-18 насны 350 сурагчдад хийлээ.  | 100 | 70 |
| 62 | 2.1.7.Элэгний хатуурал, хорт хавдар, элэгний С вирусыг эрт оношлох, эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тандалт судалгаанд тулгуурлан тусгайлан хэрэгжүүлнэ. | Элэгний хатуурал, хорт хавдар, элэгний С вирусыг эрт оношлох, эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 201 иргэнд хийсэн . | 100 | 70 |
| 63 | 2.1.8. Хүний дархлал хомсдлын вирус, дархлалын олдмол хомсдол, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин, сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж өвчлөлийг бууруулна. | “Сүрьеэгүй Сэлэнгэ” хөтөлбөрийн хүрээнд Аймгийн ЭМГ-ын сүрьеэгийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран зорилтод бүлгийн иргэдийн өрхийн болон ойрын хавьтлын судалгааны ажлыг 2019.06.28-29 өдрүүдэд зохион байгуулж сүүлийн 5-н жилээр гаргахад өвчлөлийн 13 тохиодол илэрлээ. Өөрчлөлтэй гарсан 13 иргэний 10-аас нь цэрний сорьц авч дээд шатны байгууллагад илгээхэд хариу сөрөг гарсан. 2019 онд 4 иргэн эмчилгээнд хяналт тавин эмяилж байна. Төр, төсвийн байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд ажилладаг 456 иргэнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа. Тэмбүү-1 Заг хүйтэн-2, трихомониаз-6 тохиолдол гарч эмчлэн эрүүлжүүлээд байна. | 70 | 70 |
| 64 | 2.1.9.3оонозын халдварт өвчин, шинэ болон дахин сэргэж буй халдварт өвчний байгалийн голомтын болон хүн амын дунд тандалт судалгаа, эрсдлийн үнэлгээг хийж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна. | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн гоц халдвартын мэргэжилтэнүүд эрүүл мэндийн төвийн 17 албан хаагчдад хачигт халдварын талаар мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа. | 40 | 40 |
| 65 | 2.1.10.Уламжлалт анагаах ухааныг орчин үеийн анагаах ухааны ололттой хослуулан эмчилгээ, сувилгааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлнэ. | Уламжлалын сувилагч бариа засал, бумба болон шарлагыг 125 иргэнд хийлээ.  | 100 | 100 |
| 66 | 2.1.11.3айлшгүй шаардлагатай эмийн хангамж, эм ханган нийлүүлэгчдэд тавих хяналтыг сайжруулж, хүн амд эмийн зохистой зөв хэрэглээг төлөвшүүлэх ажлыг дээшлүүлнэ | Онцгой байдлын үед хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай эмийг 3 сараар нөөцлөлөө. Шаардлагатай эм тариаг тендэрийн эм болон эмийн эргэлтийн сангуудаас нийлүүлж байна. Эмийн зохистой хэрэглээний талаар сургалтыг 352 иргэнд хийлээ.  | 100 | 70 |
| 67 | 2.1.12.иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл аж төрөх ёс, зан үйлийг төлөвшүүлж, эрүүл мэндийг дэмжигч өрх, байгууллагыг тодруулна. | Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг 7 хоног бүрийн 4 дэхь өдөр хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж байна. | 70 | 70 |
| 68 | 2.1.13.Эрүүл мэндийн байгууллагын цахим сүлжээг сайжруулж, үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангана. | Өндөр хурдны интернетийг ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байна. Интернет ашиглан эрүүл мэндийн программын шивэлтээр санд байгаа өвчлөл, үзүүлэлтээ цахимаар харж байна.  | 100 | 100 |
| 69 | 2.1.14.Эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэн өвчтөний манитор,ариутгалын аппарат, хүчил төрөгчийн аппартаар хангаж, түргэн тусламжийн машиныг шинэчилнэ. | Сум хөгжүүлэх сангаас 7 сая төгрөгний санхүүжилтээр өвчтний монитор, дуслын шахуурга, эмчийн аппарат чагнуур, ариутгалын аппарат, хүүхдийн амьсгал тоологч, хүүхэд том хүний пульсоксиметр, бумба зэрэг яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдлаа.  | 100 | 100 |
| 70 | 2.1.15.Эрүүл мэндийн төвийн барилгад засвар үйлчилгээ хийнэ | Эрүүл мэндийн төвийн шал болон их засварын зураг төсвийг 200,000 төгрөгөөр хийлгэж Улсын төсвийн 86 сая төгрөгний санхүүжилтээр хийхээр шийдвэрлэсэн. | 70 | 70 |
| 71 | 2.1.16.Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс тавих хяналтыг сайжруулж, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллана. | Эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар эрүүл мэндийн төвийн чанарын багаас эмчилгээ үйлчилгээтэй холбоотой санал хүсэлтийг иргэдээс авч холбогдох арга хэмжээг тухай бүр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. | 100 | 70 |
| **2.2. Боловсролын бодлогын хүрээнд:**Хүүхдийн сурч боловсрох, хөгжих, ажиллах, амьдрах, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчныг бүрдүүлж, боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэнэ. |
| 72 | 2.2.1."Хүүхэд бүр цэцэрлэгт" хөтөлбөр хэрэгжүүлж, гэр цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээний үйл ажиллагааг сайжруулна. | Сумын хэмжээнд СӨБ-д хамрагдах 2-5 хүртэлх насны 261 хүүхэд байгаагаасЗүүнбүрэн 1-р цэцэрлэгт 210 хүүхэдБусад аймгийн цэцэрлэгт 28 хүүхэдБусад аймаг, сумаас шилжиж ирсэн 12 хүүхэдСэлэнгэ аймаг 5-р цэцэрлэг 2 хүүхэдАлтанбулаг сумын цэцэрлэг 1 хүүхэдДархан-Уул аймаг Орхон 9-р цэцэрлэг 5 хүүхэдСэлэнгэ аймаг 2-р цэцэрлэг 2 хүүхэдДархан-Уул аймаг 18-р цэцэрлэг 1 хүүхэдСэлэнгэ аймаг 7-р цэцэрлэг 3 хүүхэдСэлэнгэ аймаг 4-р цэцэрлэг 2 хүүхэдДархан-Уул аймаг Сүмдарь цэцэрлэг 1 хүүхэдДархан-Уул аймаг 26-р цэцэрлэг 1 хүүхэдХөвсгөл Мөрөн 4-р цэцэрлэг 2 хүүхэдУБ Сонгино хайрхан 119-р цэцэрлэг 1 хүүхэдСэлэнгэ аймаг 3-р цэцэрлэг 2 хүүхэдУБ Сонгино хайрхан Бяцхан дэлхий цэцэрлэг 1 хүүхэдТөв Жаргалант өгөөмөр цэцэрлэг 1 хүүхэдДархан-Уул аймаг 11-р цэцэрлэг 1 хүүхэдСэлэнгэ аймгийн Жавхлант сумын цэцэрлэг 1 хүүхэдСэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын цэцэрлэг 1 хүүхэд Цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхэд хувь 2018 онд 79,6 байсан бол 2019 онд 91,1 хувьд хүрж 11,5 хувиар ахисан үзүүлэлттэй байна. | 100 | 100 |
| 73 | 2.2.2.Боловсролын стандартад суурилсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн боловсролын чанар, үр дүнг дээшлүүлнэ. | Сургууль төгсөх шалгалтын чанарын үзүүлэлтийг сүүлийн 3 жилээр гаргахад бага боловсрол - 70.8%, 77.0%, 77.2% суурь боловсрол - 73.1%, 75.5%, 69.9% бүрэн дунд боловсрол - 76.1%, 80.0% байна. ЭЕШ-ын 10 хичээл тус бүрээр хэмжээст онооны өсөлт бууралтын графикийг 2012-2018 оноор гарган мэргэжлийн багш нарт танилцуулан үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 2019-2020 оны хичээлийн жилд мэргэжлийн багш нар,ЭЕШ өгөх суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагч нарын ГУРАВЛАСАН ГЭРЭЭ–г байгуулсан. Гэрээнд тухайн суралцагчийн гараа буюу оношилгоо, хүрэх үр дүн, гурван талын үүрэг хариуцлагын талаар тодорхой заасан болно. 2018-2019 оны хичээлийн жилд 1 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн ахицын үнэлгээний амжилт улсын дундаж хэмжээнд хүрч үнэлэгдсэн байна.  | 100 | 100 |
| 74 | 2.2.3.Сургууль, цэцэрлэгт эрүүл ахуй, ариун цэврийн норм, шаардлага хангасан, хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчинг бүрдүүлнэ. | Анги бүр ус шүүгчтэй бөгөөд сурагч бүр цэвэр ус уух боломжоор хангагдаж сургуулийн коридорт 1 ус шүүгч ажиллаж байна. Хичээлийн 10 танхимд 18 бүлэг хичээллэж байгаа бөгөөд гар угаах угаалтуур ашиглаж байна. Цаг хэмнэх үүднээс бага ангийн сурагчид “Үдийн цай”-нд орохдоо нойтон сальфетка, гар ариутгалын санитол хуурай сальфетка хэрэглэж байна. СӨБ-н орчны стандартад нийцүүлэн Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжид 33,435,866 төгрөгийн засвар хийгдлээ. Гадна болон дотор тохижилтыг СӨБ-н орчны стандартад нийцүүлэн хананы будаг, цэцэрлэгийн гадна хашааг шинэчлэн засварлалаа. Цэцэрлэгт Монгол Улсын Ариун цэврийн тухай хууль, эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийг мөрдлөг болгон хүн ам эрүүл мэндээ хамгаалах, халдвар тараахгүй байх үүднээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулан ажилласан. Сургалтын орчинг суралцагчийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй эрүүл ахуй ариун цэврийн хэм хэмжээнд тохирсон цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж, хог хаягдлыг тогтоосон цэгт хаяж хэвшсэн. 1 дүгээр цэцэрлэгийн 60 жилийн ойг тохиолдуулан Бэлчир 2 дугаар багийн малчин Натар бүлэг бүрт ус цэвэршүүлэгч хандивлаж хүүхэд бүрийг ус уух боломжоор хангалаа.  | 100 | 100 |
| 75 | 2.2.4.Сонгон, секц, дугуйлангаар хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, төлөвшүүлэх үйлсийг санаачилсан, амжилт гаргасан багш, иргэн, байгууллагыг хөхүүлэн дэмжинэ. | 2018-2019 оны хичээлийн жилд 11 төрлийн сонгон секц дугуйлан хичээллэж, давхардсан тоогоор 415 суралцагч хамрагдсан.Шилдэг ажиллагаатай дугуйлангаар хөгжим бүжгийн дугуйлан шалгарч 126 хүүхдийн “ Хөгжмийн хичээл бидний хөгжилд” сэдэвт урлагийн тайлан тоглолтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа. 2019 оны 10 дугаар сараас эхлэн Г.Цоожсүрэн багш жүдо бөх, Б.Ганцог багш сагсан бөмбөг, Б.Уянга багш хөгжим бүжиг, Г.Нарантуяа багш технологи, Ш.Чулуунцэцэг багш шатар, Д.Мөнхгэрэл багш хими гэсэн 6 төрлийн сонгон секц дугуйланг даваа – баасан гарагт , эцэг эх, ард иргэдийн оролцоотойгоор Б.Мөнхдэлгэр үндэсний бөх, Б.Мөнхцогт гар зураг, Б.Урангуа үсчин гоо сайхан, Л.Наранцэцэг Шүр урлахуй, Б.Батчулуун гар бөмбөг зэрэг 5 төрлийн секц дугуйланг бямба, ням гарагт хичээллүүлж байна. 7а ангийн сурагч Н.Ихтамир өсвөр үеийн “Жюү Жицү” бөхийн 2019 оны аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль, олон хотын аварга шалгаруулах н.Балжинням аваргын нэрэмжит “Жү-до” бөхийн тэмцээний 34кг-н жинд алтан медаль хүртсэн. Энэ хичээлийн жилд үндэсний бөх, жүдо бөх, самбо бөх, чөлөөт бөх, сумо бөх, жюү жицү бөхөөр олон улс, улсын аварга, бүс, аймгийн аварга, нэрэмжит нийт 15 удаагийн тэмцээнд давхардсан тоогоор 56 сурагч оролцож АЛТ -3, МӨНГӨ – 11, ХҮРЭЛ-12, ШАГНАЛТ БАЙР-4 хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн байна. 7а ангийн сурагч Н.Ихтамир нь 2019 оны хичээлийн жилд ОХУ-н Хиагт хотод зохион байгуулагдсан Олон улсын САМБО бөхийн тэмцээнд ТЭРГҮҮН байр, цом, МУГТ Д.Нармандахын нэрэмжит Олон хотын өсвөр үеийн ЖҮДО бөхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд III байр, хүрэл медаль, Сэлэнгэ аймгийн аварга шалгаруулах чөлөөт бөхийн тэмцээнд II байр, мөнгөн медаль, Сэлэнгэ аймгийн өсвөр үеийн аварга шалгаруулах ЖҮДО бөхийн тэмцээнд ТЭРГҮҮН байр, алтан медаль, 8а ангийн сурагч Ц.Эрдэнэтогтох ОХУ-н Хиагт хотод зохион байгуулагдсан Олон улсын САМБО бөхийн тэмцээнд ТЭРГҮҮН байр, цом, Сэлэнгэ аймгийн аварга шалгаруулах чөлөөт бөхийн тэмцээнд тусгай байр, Сэлэнгэ аймгийн өсвөр үеийн аварга шалгаруулах ЖҮДО бөхийн тэмцээнд III байр, хүрэл медаль тус тус хүртсэн байна. Хүүхдийн авьяас чадварыг нээн илрүүлэх зорилгоор 2018-2019 оны хичээлийн жилд 1 дүгээр цэцэрлэгт дуу хөгжим, бүжиг, сэтгэхүй хөгжүүлэх, зураг, уран уншлагын дугуйлангуудыг хичээллүүлэн нийт 102 хүүхдийг хамруулан тэмцээн уралдаан, тайлангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.  | 100 | 100 |
| 76 | 2.2.5.Сургуулийн дотуур байрыг гэрийн нөхцөлд ойртуулан тоног төхөөрөмжийг шинэчилэн сургалтын танхимыг интернет сүлжээнд холбож техник хэрэгсэлээр ханган, эрүүл, аюулгүй орчин нөхцлийг сайжруулна. | 2019 онд дотуур байрны сурагчдыг хүлээн авахдаа урсгал засварын зардлаар бүх тасгийн хананы цаасыг шинэчилж цонх, хаалгыг будаж, хагарсан шилийг сольсон. Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 15.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 45 ширхэг давхар ор, 2-р хоолны тогоотой болсон. Сурагчид хичээл хийх нөхцөл боломжийг хангах зорилгоор 4 ширхэг ширээ, хооллох өрөөнд 6 ширхэг ширээ, 24 сандал,амралтын өрөө, дээд, доод коридор, гадаа үүдэнд нийт 4 ширхэг камер суурилуулж, төхөөрөмжийг жижүүрийн өрөөнд байрлууллаа. Эцэг эхийн дэмжлэг, санхүүжилтээр амралтын өрөөнд 440.000 төгрөгний өртөгтэй дрожж, ээж Саран өнгөт принтер 450.0, аав Хөхөө ус шүүгч 150.0,, аав Цогтбаяр халуун үлээгч 150.0 төгрөгөөр авч өгч хүүхдийнхээ амьдарч буй орчинд анхаарал тавьж хөрөнгө оруулалт хийлээ.  | 100 | 100 |
| 77 | 2.2.6.Насан туршийн боловсролын иргэдэд өгөх үр нөлөөг дээшлүүлэн сургалтын орчинг сайжруулж, багшлах боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлнэ. | 2019-2020 оны хичээлийн жилд БСМС-д бүрэн дунд боловсрол олгох үйлчилгээг нээж 6 иргэнийг бүртгэж, холбогдох материал, сургалт явуулах зөвшөөрөл зэргийг БСУГ-т хүргүүллээ. Иргэдийн сургалтад зориулан “Санхүүгийн боловсрол”, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”, “Тэгш хамруулан сургах хөтөлбөр” гэсэн 3 ширхэг иж бүрэн хөтөлбөр боловсруулан ашиглаж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Бүлгийн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн” –ийг 2019 оны 01 дүгээр сард зохион байгуул, хүүхдийн оролцооны 8 бүлгийн тамирчин сурагчид оролцож. Г.Цоожсүрэн багштай “АВРАГЧ” бүлэг тэргүүн байр, Д.Мөнхгэрэл багштай “ЭКО” бүлэг ДЭД байр, Г.Нарантуяа багштай “”Өсвөрийн улаан загалмайн” бүлэг 3-р байр, шилдэг довтлогчоор “Аврагч” бүлгийн гишүүн 12а ангийн сурагч А.Бадаржавхлан, шилдэг холбогчоор 12а ангийн сурагч Г.Одмаа нар тус тус шалгарлаа.  | 100 | 70 |
| 78 | 2.2.7."Багш, сурагч солилцоо" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | “Багш сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулийн захирал Ц.Уранбодол, 8а ангийн сурагч Э.Сувд 10а ангийн сурагч Г.Мөнгөнзулын хамтаар Баруунбүрэн сумын сургуульд, Баруунбүрэн сумын ЕБС-ийн захирал Энхтуяа, 8а ангийн сурагч М.Баярсүрэн,10а ангийн сурагч Х.Баярбаатарын хамт сургуульд, Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын цэцэрлэгт эрхлэгч Б.Болорцэцэг, багш Л.Өнөрмаа, Б.Баасансүрэн туслах багш Д.Түмэнцэцэг, Т.Номин-Эрдэнэ Зүүнбүрэн сумын 1 дүгээр цэцэрлэгт Цагааннуур сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч З.Сэлэнгэ, багш Э.Цэрэннадмид, Л.Алтаншагай туслах багш У.Цолмонгэрэл Б.Нямсүрэн нарын харилцан туршлага судалж хамтран ажиллаж, бусдаасаа суралцлаа. УИХ-ын гишүүн Д.Эрдэнэбатын ивээл дор “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд суманд 2 удаагийн, Улаанбаатарт хотод 1 удаагийн сургалт, Баруунбүрэн суманд 800 багш, ажилчдын чуулга уулзалтыг тус тус зохион байгууллаа.  | 100 | 100 |
| 79 | 2.2.8.Сургууль, цэцэрлэгийн цахим орчинг сайжруулж, "СМАРТ" буюу ухаалаг сургалтын технологийг нэвтрүүлнэ. | Цэцэрлэгийн цахим орчинг сайжруулж багш хөгжлийн төвийн 4 суурин компютерүүдийг интернетийн шугамтай холбосон. Цэцэрлэг дотооддоо WI-FI төхөөрөмжөөр интернэт цацаж байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд 23 мэргэжлийн багш сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хөтөлбөр боловсруулан хичээл сургалтын ажлыг зохион байгууллаа. 2019 онд сургуулийн захирал багш бүртэй үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа улиралд 2 ээлжит хичээлийг цахимаар бэлтгэх заалт оруулсан бөгөөд мэдээлэл технологийн багшид төвлөрүүлэн ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар дунд ахлах ангийн багш нарын 54 ширхэг ээлжит хичээл цахимаар хадгалагдаж байна. Багш бүр зөөврийн компьютерээ ашиглан ээлжит хичээл бүрт цахим үзүүлэн, бичлэг, цахим ажлын хуудас бэлтгэн ашиглах шаардлага тавин ажиллаж байна.  | 100 | 70 |
| 80 | 2.2.9.Ерөнхий боловсролын сургуульд стандартын шаардлага хангасан кабинетуудыг байгуулна. | Мэдээллийн технологийн кабинетийг гэрчилгээжүүллээ.  | 100 | 100 |
| 81 | 2.2.10.Үдийн цай болон дотуур байр, цэцэрлэгүүдэд хэрэглэгдэх хүнсний бүтээгдэхүүний чанарт тавих хяналтыг сайжруулж, сургууль, цэцэрлэгийг "Эрүүл мэндийг дэмжигч" сургууль, цэцэрлэг болох хөдөлгөөнд хамруулж, үр дүнг тооцдог болно. | Дотуур байрны сурагчдын хоол хүнс болон “Үдийн цай” хөтөлбөрийг “ Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу тендерт шалгарсан "Марат" ХХК-тай гэрээ байгуулан хэрэгжүүлдэг. Дотуур байрны хүнсний материалыг 7 хоногоор, үдийн цайны хүнсний материалыг өдөр бүрээр татан авч сургуулийн хүнсний бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын баг хяналт тавьж тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна.. Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд бага боловсролын сургалтын менежер, 1-5-р ангийн АУБ нар байнга хяналт тавьдаг ба сургуулийн эмч өдөр бүр, эцэг эхийн төлөөлөл 7 хоногт 1 удаа, сургуулийн захиргаа улиралд 1 удаа хяналт тавьж, үйлчилгээ болон хоолны амт чанар, эрүүл ахуйн орчинд ажиглалт хийн ололттой ба дутагдалтай талыг хяналтын дэвтэрт бичиж тэмдэглэн цаашид авах арга хэмжээг хэлэлцэн ажлын төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж байна. Тус сургуулийн багш, сурагчид их завсарлагаанаар хөгжимт хөдөлгөөнт дасгал хийж хэвшсэн. Сургуулийн эмч сурагчдыг нас бие сэтгэхүйн онцлогоор ангилан сурагчдад төрөл бүрийн эрүүл мэндийн болон урьдчилан сэргийлэх сургалт, хуваарьт үзлэгийг төлөвлөгөөний дагуу явуулж “Хөгжим-хөдөлгөөн-хэмнэл ” гимнастикийн уралдааныг багш ажилчдын дунд зохион байгуулсан. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хүнсэнд хэрэглэгдэх хүнсний бүтээгдэхүүний Өгөөж баян ноён уул ХХК-тэй гэрээ байгуулан хүнсний бүтээгдэхүүнийг 7 хоног бүрээр татан авч чанар, аюулгүй байдалд тогмол хяналт тавин ажиллаж байна.  | 100 | 100 |
| 82 | 2.2.11.Сургууль, цэцэрлэгийг хүнсний ногооны хүлэмж, байгалийн ухааны хичээлийн туршилтын талбайтай болгож, хүүхдэд хөдөлмөрийн дадлага олгох нөхцлийг бүрдүүлнэ. | Ерөнхий боловсролын сургуульд 10Х7 харьцаатай туршилтын талбайг 8 дугаар ангийн сурагчид бэлтгэн 8 хайрцаг хүнсний ногоо тариалж, сурагчдад хөдөлмөрийн дадлага олгох нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллалаа. Цэцэрлэгийн хашаанд туршилт танин мэдэхүйн талбайг байгуулан шинээр 2 цэцгийн мандал нэмж, цэцэг тарьсан ба чацарганы 8, мойлны 10, шар хуайс 30, агч 25 ширхэгийг тус тус тарьж ногоон байгууламжаа нэмэгдүүллээ.  | 100 | 70 |
| 83 | 2.2.12.Боловсролын үйлчилгээнд иргэд, төрийн бус байгууллагаас тавих хяналтыг сайжруулна.  | Сургуулийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжин төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. Жилд 2 удаа санал асуулга авч үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж байна. Сургалт, сургалтын орчин, үдийн цайны хэрэгжилтийн талаар санал асуулгад 64 эцэг эх хамрагдлаа. Үндэсний бичгийн сургалтыг сургалтын цагаас гадна хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цагаар явуулж байна.  | 100 | 70 |
| **2.3 Биеийн тамир, спортын бодлогын хүрээнд:**Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлж, үндэсний спортын өв соёлыг уламжлуулан нийтийн хүртээл болгох, иргэдийг хөдөлгөөний хомсдолоос уръдчилан сэргийлэх бодлогыгхэрэгжүүлнэ. |
| 84 | 2.3.1. Зүүнбүрэн суманд зохион байгуулдаг Н.Билэгсайхан гүний нэрэмжит 100 хүүхдийн шатрын тэмцээнийг өргөжүүлэн сэлэнгэ бүсийн хэмжээнд зохион байгуулна. | Н.Билэгсайхан гүний нэрэмжит 100 хүүхдийн шатрын тэмцээнийг 2017 онд зохион байгуулсан. Монгол Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарын ивээл дор шинэ үндсэн хууль батлагдсан өдөрт зориулсан шатар сонирхогчдын сумын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.  | 70 | 70 |
| 85 | 2.3.2.Тэшүүрийн талбай байгуулж, өвлийн спорт, амралтын орчинг сайжруулна. | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 7.0 сая, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 4.260.000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар өвлийн улиралд мөсөн гулгуурын талбай, зуны улиралд хүүхдийн тоглоомын талбай байхаар талбайг ашиглалтанд орууллаа.  | 70 | 70 |
| 86 | 2.3.3.Багийн хэсгүүдэд спортын талбайг байгуулж, орчны тохижилтын ажлыг хийнэ. | Жаргалант 1, бэлчир 2-р багийн тоглоомын талбайг нийт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 8,0 сая төгрөгөөр засаж шинэчиллээ. | 70 | 70 |
| 87 | 2.3.4.Үндэсний сур, бөх, шагайн харвааны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд иргэд тамирчдыг оролцоход нь дэмжлэг үзүүлж, үндэсний спортын соёлыг өвлүүлэн уламжлуулах ажилд ахиц гаргана. | Аймгийн Урианхай сурын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Зүүнбүрэн суманд зохион байгуулж 11 баг 120 гаруй харваачдыг хамрууллаа. Сар шинийн баяр, үндэсний их баяр наадмаар шагайн харваа тэмцээнийг уламжлал болгон зохион байгуулж хэвшлээ.  | 100 | 100 |
| 88 | 2.3.5."Сэлэнгэ-түмэн" арга хэмжээнд оролцож өөрийн Зүүнбүрэн сумаа сурталчилна. | Хугацаа болоогүй. | 0 | 70 |
| 89 | 2.3.6.Аймгийн аварга шалгаруулах спортын уралдаан тэмцээнд баг тамирчдыг оролцоход дэмжин ажиллана. |  Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдсан Төрийн албан хаагчдын спортын тэмцээнд ЗДТГ нь олс таталтын төрөлд алт,сагсан бөмбөг эрэгтэй төрөлд хүрэл медаль тус тус хүртлээ. 7а ангийн сурагч Н.Ихтамир өсвөр үеийн “ 7а ангийн сурагч Н.Ихтамир нь 2019 оны хичээлийн жилд Сэлэнгэ аймгийн аварга шалгаруулах чөлөөт бөхийн тэмцээнээс II байр, мөнгөн медаль, Сэлэнгэ аймгийн өсвөр үеийн аварга шалгаруулах ЖҮДО бөхийн тэмцээнд ТЭРГҮҮН байр, алтан медаль, 8а ангийн сурагч Ц.Эрдэнэтогтох Сэлэнгэ аймгийн аварга шалгаруулах чөлөөт бөхийн тэмцээнд тусгай байр, Сэлэнгэ аймгийн өсвөр үеийн аварга шалгаруулах ЖҮДО бөхийн тэмцээнд III байр, хүрэл медаль тус тус хүртсэн байна. | 100 | 70 |
| 90 | 2.3.7."Сэлэнгэ-бага олимп" спортын олон төрөлт арга хэмжээнд баг тамирчдаа бэлтгэн оролцуулна. | Улс аймаг бүмийн аварга, нэрэмжит нийт 15 удаагийн тэмцээнд давхардсан тоогоор 56 сурагч оролцож алт 3, мөнгө 11, хүрэл 12, шагналт байр 4 хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн байна.  | 100 | 100 |
| 91 | 2.3.8. Спортын бага наадмыг жил бүр сумандаа зохион байгуулна. | Монгол цэргийн өдөр, эх орончдын өдөр, эх үрсийн баяр, наадам, төрийн албан хаагчдын өдөр, Артын 60 жилийн ой зэрэг томоохон арга хэмжээнүүдийн үед спортын тэмцээнийг уламжлал болгон зохион байгуулж байна.  | 70 | 70 |
| 92 | 2.3.9. "Зохистой хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд" аяныг сумын хэмжээнд өрнүүлж, бясалгал, нийтийн бүжиг, гимнастикийг хөгжүүлэн,төр төсвийн байгууллагын ажилчид, ахмадууд, сурагчдыг биеийн тамирын дасгал хийлгэж хэвшүүлнэ.  | Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуулийн сурагчид завсарлагааны үеэр гимнастикийг хийж хэвшлээ. “Эрүүл насжилт- Эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Эрүүл мэндийн төв, ахмадын хороо хамтран "Зохистой хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд" явган аялалыг зохион байгуулж нийт 39 ахмад настан оролцлоо. Аялалын үеэр хөдөлгөөний дутагдалаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн дасгал хөдөлгөөнийг зааж өглөө. | 100 | 100 |
| **2.4. Соёл, урлагийн бодлогын хүрээнд:**Үндэсний өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах, сурталчлах ажлыг тогтмолжуулж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. |
| 93 | 2.4.1.Соёл, урлагийн байгууллагыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, чадавхижуулах, уран бүтээлчдийг урамшуулах бодлого хэрэгжүүлнэ. | Соёл мэдээллийн төв нь батлагдсан орон тооны дагуу мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдан ажиллаж байгаа бөгөөд Аймгийн ИТХ-ын 147-р тогтоолын хүрээнд шинээр ажилд орсон ажилтнуудыг мэргэшүүлэх ажлын байран дээр сургах зорилгоор Орон нутаг судлах танхимын ажилтанг Цагааннуур болон Баруунбүрэн суманд зохион байгуулагдсан Соёлийн өвийн сургалтанд 2 удаа, Монголын соёлын ажилтны Эрин холбооноос зохион байгуулсан Орон нутаг судлах танхимын ажилтаны мэргэжил дээшлүүлэх 14 хоногийн төлбөртэй сургалтад тус тус, Номын санч, архив бичиг хэргийн ажилтан “Төрийн албаны тухай хууль, эрх зүйн актуудын хэрэглээ, архив албан хэрэг хөтлөлт,төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэхэд анхаарах асуудлууд” сургалтанд хамрууллаа.  | 100 | 100 |
| 94 | 2.4.2.Соёл, урлагийг хөдөөгийн малчин болон тариаланчидад сурталчлах, явуулын үйлчилгээг бий болгоно. | 2019 онд Бэлчир 2-р баг болон Мангирт 3-р багийн иргэдэд “Дээлтэй Монгол” арга хэмжээ зохион байгуулж давхардсан тоогоор 200 гаруй иргэнд үйлчиллээ. Мөн “Хаан жимс” ,” Миний ээж“, “Бүрэн тал” зэрэг аж ахуй нэгжүүдэд зөөврийн номын сангаар үйлчиллээ. Алслагдсан багийн иргэдэд номын сангийн үйлчилгээг хүргэх зорилгоор зөөврийн номын сан ажиллуулж гэрээр хэвтэж буй өндөр настнууд болон эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй хөнгөн өвчтөнүүдэд үйлчиллээ.  | 100 | 100 |
| 95 | 2.4.3.Орон нутаг судлах танхимын үзмэр, соёлын үнэт зүйлс, биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна | Сумын биет бус өвлөн уламжлагчдын судалгааг шинэчлэн байгууллага сурталчлах ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан “Хоймор нутгийн хийморлог Бүрэнчүүд” арга хэмжээнд оролцсон ардын авъяастнуудыг бүртгэн баримтжууллаа. Соёлын өвийн орон нутаг судлах танхимын үзмэр дурсгалыг соёлын өвийн тооллогод хамруулж 11 дэсийн 21 ширхэг үзмэрийн нэмэлт тохижилт хийн соёлын төвд ашиглаж байсан эрт үеийн хөгжим техник хэрэгсэл,сумын 80,90 жилийн ойн медаль зэргээр үзмэрийн баяжилтийг нэмэгдүүлсэн. Сумын ОНСТ-ын үзмэрийг сурталчлах зорилгоор Атрын 60 жилийн ойг угтан Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, 1 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд үзмэрийг танилцуулах ажлыг 2 удаа зохион байгуулж Атрын 60 жилийн ойн баярын нээлтийн ажиллагаанд зориулж анхны атарчид газар тариалангийн ахмад ажилчдын нэрэмжит “Атарчдын булан” нээж үзэсгэлэн гаргалаа.  | 100 | 100 |
| 96 | 2.4.4. Сумын болон сургуулийн номын сангийн нөөцийг үндэсний болон дэлхийн сонгодог уран зохиолын номуудаар баяжуулж, цахим номын сангийн үйлчилгээний хүртээмж**,** чанарыг дээшлүүлнэ. | 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 47 иргэнд 123 ном олгож, 12 иргэнд лавлагаа өгснөөс 10 биелэж 2 биелэгдээгүй байна. Номын фондын өрөөг номын сангийн уншлагын танхимын дэргэд зөөвөрлөн тохижууллаа. Сэлэнгэ аймгийн нийтийн номын сангаас хуваарилсан 12 ширхэг номноор баяжилт хийгдлээ.  | 100 | 100 |
| 97 | 2.4.5."Урлагийн их наадам", "Эв модны наадам" зэрэг урлаг, соёлын арга хэмжээнүүдэд урлагын авьяастай иргэдийг дэмжин оролцуулна. | “Малчид дуулж байна” улсын уралдаанд соёлын биет бус өв тээгч Мангиртын 3 дугаар багийн иргэн Алиманцэцэг, Бэлчир 2 дугаар багийн иргэн Цэнгэлмаа нар 2 дугаар шатанд шалгарч амжилттай оролцлоо.  | 100 | 70 |
| 98 | 2.4.6.Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн хамгаалалтыг сайжруулж, сэргээн засварлах, сурталчлах ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. | Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлсийг хамгаалж буй иргэдийн гэрээг сунган, улиралд 1 удаа Зүүнбүрэн суманд орших ТСҮХДЗ-г эргэн хадгалалт хамгаалалтад Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, Мангирт 3-р багийн Засаг даргатай хамтран хяналт тавин ажиллаж байна.  | 100 | 100 |
| **2.5. Гэр бүл, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, залуучуудын бодлогын хүрээнд:**Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, төрөлх нутгаараа бахархах, түүх, ёс заншил, уламжлалт соёлоо дээдлэх, амьдралын арга ухаанд сургах замаар өрсөлдөх чадвартай, хөдөлмөрч, хүмүүнлэг иргэнийг төлөвшүүлнэ*.* |
| 99 | 2.5.1. "Бид Сэлэнгийн ирээдүй", "Жаргалтай гэр бүл", "Залууст боломж" хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, хүүхэд багачууд, өсвөр насныханыг сумынхаа түүх, соёл, уламжлалыг мэддэг, нутаг орноороо бахархах үзэл хүмүүжилтэй, амьдралын зөв дадал хэвшилтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх замаар гэр бүлийн хөгжлийг дэмжнэ. | “Бид Сэлэнгийн ирээдүй” хөтөлбөрийн хүрээнд 4 зорилтын хүрээнд 20 ажил арга хэмжээ, “Жаргалтай гэр бүл” хөтөлбөрийг 3 зорилтын хүрээнд 8 ажил арга хэмжээ, “Залууст боломж” хөтөлбөрүүдийг 4 зорилтын хүрээнд 17 ажил арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. “Жаргалтай гэр бүл” хөтөлбөрийг хүрээнд 3 гэр бүлийн гэрлэх ёслолын ажиллагааг зохион байгууллаа. | 70 | 40 |
| 100 | 2.5.2.Хүүхдийг хүнд хөдөлмөр эрхлэх, осол гэмтлээс сэргийлэх ажилд сургууль, цэцэрлэг, эцэг эхийн хариуцлагыг өндөржүүлж бүртгэл, мэдээллийг сайжруулна. | Монгол Улсын хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны А/36 тоот тушаалын хэрэгжилтийн дагуу насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтын талаарх сургалтыг зохион байгууллаа. 2019-2020 оны хичээлийн шинэ жил эхэлсэнтэй холбогдуулан хурдан морины уралдаан сунгаа үсэргээ зохион байгуулахгүй байх, сургууль завсардахаас урьдчилан сэргийлж хүүхдэд чөлөө олгохгүй байх талаар холбогдох байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллалаа. Уяачдын холбооны 2019 оны анхдугаар зөвлөгөөнөөр хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар 28 уяачдад зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хүүхдийг гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчинд “School police” арга хэмжээг 2019-2020 оны хичээлийн жилд 09 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн ажиллууж байна.Эцэг эхийн хариуцлагыг өндөржүүлэх үүднээс 1 дүгээр цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангид гараас гарт арга хэмжээг эхлүүлэн эцэг эхчүүд хүүхдээ өөрсдийн биеэр авч ирж, хүлээж авах ажлыг зохион байгуулж байна | 100 | 70 |
| 101 | 2.5.3.Хүүхдийн хөгжил хамгааллын салбар дундын зохицуулалтыг бэхжүүлж "Хүүхдэд ээлтэй бодлого"-ыг баримталж ажиллана | Байгууллага бүр өөрсдийн онцлогт тохирсон “Хүүхдээ эерэг аргаар хүмүүжүүлцгээе” Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиар зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааг мэдээллийн самбар болон цахим хаягаар сурталчлан ажиллаж байна. Засаг даргын Тамгын газраас хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Гэр бүлийн тухай хуулиудаар сургалт зохион байгуулж Хурдан морь уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаарх зөвлөгөөг өгч ажиллалаа.  | 100 | 70 |
| 102 | 2.5.4.Хүүхэд, залуучуудын хөгжих, мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх, туршлага солилцох, эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн клуб, холбоод төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжинэ. | "Өсвөрийн эмч" , "Энэрэл", "Сэрэмж", "Бүрэн эко", "Хаад", "Хатад", "Болжмор", "Могул соёл", "Бид хамтдаа", "Аврагч-Сэрэмж ", "Бяцхан цэцэгчин", "Номын анд" зэрэг хүүхдийн оролцооны 12 бүлэг ажиллаж байна. Тус бүлгүүд нь Эрүүл ахуйн дадал төлөвшүүлэх, эрүүл харилцааны соёлыг хэвшүүлэх, Хүмүүнлэгийн үйлсэд нэгдэх оролцоог нэмэгдүүлэх, Гэмт хэрэг хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд хувь хүн болон бүлэг хамт олны оролцоог нэмэгдүүлэх, Байгаль эх дэлхийгээ хайрлах ухаанд сургах, байгалийн ашиг шимийг зөв хүртэхэд хувь нэмрээ оруулах, Амьдралд эрчүүдийн үүрэг хариуцлага, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, Охидыг нийгэмд биеэ зөв авч явахад туслах, ирээдүйн сайн ээж болгоход хувь нэмэр оруулах,Үе тэнгийнхнийхээ үйл ажиллагааг сурталчлах, Монгол ардын ёс заншилаас бусдад зааж сургах ба зөв Монгол хүүхэд төлөвшихөд хувь нэмрээ оруулах, Ирээдүйн зорилготой хүүхдийг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулах,Гамшгийн үед бусдыг болон өөрийгөө аврах арга ухаанд сургах цэцэг тарих арга барилд бусдыг сургах, орчноо цэцэгжүүлэх,Ном унших үйлсийг сурталчлах зэрэг үйл ажиллагааг явуулж байна. | 100 | 100 |
| 103 | 2.5.5. "Гэр бүлийн төв" ажиллуулж, гэр бүл, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалж, иргэдийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, туршлага солилцох, амьдрах ухааны сургалт зохион байгуулах, бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах зэрэг гэр бүлийн хөгжлийн олон талт арга хэмжээг тогтмол явуулна. | Жаргалант 1,Бэлчир 2, Мангирт 3 дугаар багийн иргэд, зорилтот бүлгийн 15 өрхөд Гэр бүлийн тухай хууль, Хүүхдийн эрх, хамгааллын тухай хууль, Залуучуудын хөгжлийн тухай хууль, Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга, Хурдан морь унаач хүүхдийн талаар сургалтыг тус тус 2 удаа зохион байгуулж 120 гаруй иргэнийг хамрууллаа. Олон Улсын Гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Гэрлэх ёслолын ажиллагааг зохион байгууллаа. Гэрлэгчдэд Гэр бүлийн үнэ цэнэ, Гэр бүлийн харилцаа, Гэр бүлийн тухай хуулийн сургалтыг зохион байгууллаа. Шинээр гэр бүл бологч Бэлчир 2 дугаар багийн иргэн Б.Батмөнх Д.Бүжинлхам, Т.Мөнхбаяр Б.Баасансүрэн, Мангиртын 3 дугаар багаас Д. Хүдэр – оол Т.Мөнхзаяа нарын гэр бүлүүдээр “Гэр бүлийн андгай” өргүүлэн дурсамж гардуулан өглөө. Цагдаагийн төв байгууллагаас зохион байгуулж буй гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршгийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж “Ойлгоё, Хүндэлье” аянд нэгдлээ. Аяны хүрээнд Цагдаагийн Ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бүтээгдсэн видео шторкыг сургалтад хамрагдсан 28 иргэдэд үзүүлж аяны талаарх мэдээллийг хүргэлээ. | 70 | 70 |
| 104 | 2.5.6. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгссөн залуучуудыг орон нутагтаа ирж ажиллахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. | Төгссөн иргэд өөр аймаг суманд ажиллаж байна. | 70 | 40 |
| 105 | 2.5.7. Хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбайд WIFI цацагч төхөөрөмж суурилуулж интернетээр үйлчлүүлэх боломжийг бүрэн хангана.  | Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчинд ухаалаг гар утас хэрэглэх, хүүхдийг кибер халдлагаас хамгаалах журам гарсантай уялдаж тоглоомын талбайд WIFI цацах шаардлагагүй гэж үзлээ. | 100 | 100 |
| **2.6. Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд:**Зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн ур чадвар, мэргэшилтэй ажилтнуудыг бэлтгэх, шинээр ажлын байр бий болгох замаар өрхийн орлогыгнэмэгдүүлнэ. |
| 106 | 2.6.1.Хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл, цахим мэдээллийн санг өргөжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлж, ажилгүй иргэдийг ажилд зуучилна. | Ажилгүйдлийн бүртгэлд жилийн эцсийн байдлаар 53 иргэн бүртгүүлснээс шинэ ажлын байр-19, зуучлал-32, түр ажлын байранд 32 иргэн зуучлагдаад байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгох сумын өрхийн бичил зээлэнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэж Засаг даргын Тамгын газраас гарсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй газар дээр нь очиж танилцахад газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд болон хувиараа төмс хүнсний ногоо тариалдаг иргэдийн хог ургамал устгах, ногоо тарих, услах зэрэг түр ажлын байранд зорилтот бүлгийн иргэдийг тогтмол зуучлан давхардсан тоогоор 30 гаруй иргэн хамрагдсан байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөлд 5 малчин өрхийн 10 иргэн, Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээнд 1 ахмад настан тус тус хамрагдан түр болон байнгын ажлын байр бий болгосон байна.Засаг даргын Тамгын газарт Засаг даргын орлогч, нягтлан бодогч, тархвар зүйч, татвар хураагч, жижүүр, үйлчлэгч тус бүр 1, Эрүүл мэндийн төвд сувилагч, эмч, асрагч тус бүр 1, Ерөнхий боловсролын сургуульд жижүүр 2, тогооч 1, 1 дүгээр цэцэрлэгт жижүүр-2, Гацуурт ХХК-д туслах ажилтан 1, Сэлэнгэ аймагт ногооны талбайн манаачаар 2, Энхбүрэн сүрэг мал эмнэлэгт санитарч-1, Хаан банкинд теллер, үйлчлэгч тус бүр 1, Монгол ЛЗ зам гүүр замын компанид гагнуурчин 1, туслах ажилтан-3, Гэгээлэг трейд ХХК-д тогооч 1, Соёл мэдээллийн төвд бүжгийн багш, номын санч, орон нутаг судлах танхимын ажилтан тус бүр 1 зэрэг 32 иргэнийг ажлын байранд зуучилан мэдээ тайланг Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэргэжилтэнд хүргүүлэн ажиллалаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийн цахим сан буюу E-биржийг ЗДТГ-т байрлуулан иргэд ажлын байрны мэдээллийг авах боломжийг бүрдүүлсэн. | 100 | 100 |
| 107 | 2.6.2.Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, ажил олгогчийн захиалгыг үндэслэн, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, төр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар жилд 50 хүртэл шинэ ажлын байр бий болгоно. | Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг Жаргалант 1, Мангирт 3 дугаар багийн иргэдийн нийтийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан эрх зүйн сургалтуудын үеэр мэдээлэлээр хангаж хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй 15 иргэдийг бүргэлээ. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 3 бүлгийн 6 иргэнийг Төслийн сургалтанд, "Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох" сургалтад, 26 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг, Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад 20 иргэнийг хамруулан чадамжийн гэрчилгээ олголоо. Төсөл хөтөлбөрөөр 11, Энхбүрэн сүрэг ББН 1, Монгол ЛЗ зам гүүр ХХК-д 3, Талх нарийн боовны цехэд 1, Хогийн цэгийн манаач-2, Хаан банк үйлчлэгч 1 нийт 19 шинэ ажлын байр бий боллоо.  | 100 | 100 |
| 108 | 2.6.3.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл орчныг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” сарын аяныг 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-наас 05 дугаар сарын 01-ны хооронд зохион байгууллаа.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хувийн хэвшлийн 3 аж ахуйн нэгж байгууллагаар үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга, ажил олгогч эздийн холбоотой хамтран хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгуулж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа. Хяналт шалгалтын үеэр хөдөлмөрийн гэрээ, цалин хөлс, насанд хүрээгүй иргэнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгааны бүртгэлийн дэвтэр, ажилчдын орчны эрүүл ахуй, тусгай хувцас хамгаалах хэрэгсэлээр хангасан эсэх зэргийг шалган зөвлөж ажиллаа. Аж ахуйн нэгж байгууллага бүр ажилчиддаа ажилд гарахад нь аюулгүй ажиллагааны заавар зөвлөгөө өгч, гарын үсэг зуруулан, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, ажлын тусгай хамгаалах хувцас хэрэгсэлээр ханган, сар бүр эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулж хэвшсэн байна. Дээрх аяныг угтан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээний талаар сургалт зохион байгуулж зорилтот бүлгийн 20, Жаргалант 1-р багийн 70, мангирт 3-р багийн 50 гаруй иргэн хамрагдлаа. Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Арвин хур, Гэгээлэг трейд, Алтан тариа ХХК-иуд нь ХАБЭА-н ажилтантай түүгээрээ дамжуулан сургалт, сурталчилгаа, заавар зөвлөгөөг тухай бүр өгч ажиллаж байна. | 100 | 100 |
| 109 | 2.6.4.Айл өрх бүрээс 1-ээс доошгүй хүн, мөн 40-өөс дээш насны иргэн ажилтай байх хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | Сумын Засаг даргын А/26 тоот захирамжаар хөдөлмөрийн зах зээлийн анхан шатны судалгаа гаргахад 40- өөс дээш насны ажилгүй 100 гаруй иргэн байна. | 70 | 70 |
| 110 | 2.6.5.Эрүүл мэндийн төв, Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхимийн үйл ажиллагааг дэмжиж, ахмадын байрны засвар үйлчилгээг хийж, гадна орчныг тохижуулж, тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Эрүүл мэндийн төвийн уламжлалын сувилагч жил бүр 50 гаруй ахмадуудад бариа засал,бумба тавьж, хөдөлгөөнт дасгалыг зааж байна. | 100 | 100 |
| 111 | 2.6.6.70-аас дээш насны ахмадууд эмнэлэгт үзүүлэх, шинжилгээ хийлгэх, хэвтэж эмчлүүлэхэд дугаар харгалзахгүй үйлчлэх "Хүндлэл" үйлчилгээг бий болгоно. | Сумын Засаг даргын 2017 оны А/19 тоот тушаалаар иргэнд үзүүлэх хүндлэл үйлчилгээний жагсаалтыг баталж төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хэрэгжүүлж нийтийн тээврийн машин 70-аас дээш насны ахмад настныг гэрээс нь авч, хүргэж өгч байна. Эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоо болон банкаар үйлчлүүлж байгаа ахмад настанд дугаар харгалзахгүй үйлчилж хэвшсэн байна.  | 100 | 100 |
| 112 | 2.6.7.Ахмад настны асаргаа үйлчилгээ, сэргээн засах болон сувилахуйн үйлчилгээг өргөжүүлж, жил бүр аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажил зохион байгуулна. | Ахмад настны амралт сувилалд өөрчлөлт орсоны дагуу сувилалд-10 хоногийн 100,000, амралтанд-7 хоногийн 70,000 төгрөг байхаар төрөөс зохицуулалт хийсний дагуу мэдээ мэдээллийг иргэдэд түгээн ажиллаж рашаан сувилалын магадлан итгэмжлэл сунгагдсан даруй сумын Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ, Засаг даргын Тамгын газрын цахим хуудсанд байршуулан иргэдийг мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж байна.Сумын хэмжээнд 15 ширхэг амрах эрхийн бичиг ирсэний дагуу 4 ахмад настанд хөнгөлөлт үзүүллээ. Батлагдсан хуваарийн дагуу 2019 оны 03 дугаар сард Сүхбаатар сумын ахмадын сувилалд 12 ахмад настан, Баянгол сумын ахмадын сувилалд 9 ахмад настанг тус тус амруулсан.Ахмад настаны рашаан сувилалын хөнгөлөлт 7 ахмад настанд 1.371.050, замын зарлын хөнгөлөлт 2 ахмад настанд 30.050, шүдний хөнгөлөлт 14 ахмад настанд 1.610.000, сар шинийн хүндэтгэл 30 ахмад настанд 300.000, ХХҮГ-ын дэргэдэх ахмадын сувилалд 21 ахмад настан 3.090.000, нүдний уян болорын хөнгөлөлт 4 ахмад настан-1.840.000, нийт 78 ахмад настанд 9.041.100 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүллээ. Ахмад настаны хөгжил, оролцоох хангах зорилгоор Дархан-Уул аймгийн Мөнгөтийн таг ТББ-аар "Ахмадын өдрийн үйлчилгээ"-г 2019 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулж 60 ахмад настанг хамруулан хөдөлгөөнт дасгал, бумба тавих, шарлага, бариа засал хийж халуун цайгаар үйлчилж өөрсдийн биеэр ирэх боломжгүй байнгын асаргаанд байдаг 10 ахмад настаны гэрээр зочилон үйлчилгээг үзүүллээ. Эрүүл мэндийн төвийн Сувилахуйн багаас байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан, хүүхдүүдийн гэрээр асаргаа сувилгааны үйлчилгээг сард 1 удаа хийж хэвшсэн. | 100 | 100 |
| 113 | 2.6.8.Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, туслах аж ахуй эрхлэх, хүүхэд асрах, байгаль орчныг хамгаалах зэрэг олон нийтэд тустай ажил үйлчилгээг эрхлэх ахмадуудын санал, санаачилгыг дэмжинэ. | Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон Тамирын гэгээ, нарингийн төгөл, Баянбүрэн, Бүрэнбадрал зэрэг ойн нөхөрлөлүүдэд шатахууны дэмжлэг үзүүллээ. Нийтийн тустай ажил буюу гамшгаас хамгаалах штабын сайн дурын бүлгийн 2 гишүүнд ахмад настан Нэргүй, Батцэнгэл нар иж бүрэн хээрийн аранз бэлэглэсэн байна.  | 70 | 40 |
| 114 | 2.6.9. Ахмадуудын оролцоотойгоор нутгийнхаа гавьяат үйлстэн, эрдэмтэн мэргэд, урлаг спортын алдартануудын ажил үйлс, нэр алдрыг мөнхжүүлэн тэдний нэрэмжит гудамж талбай, цэцэрлэг, төгөл бий болгох санаачилгыг дэмжинэ. | Атрын 60 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд ахмадын хорооны дарга, ахмад настан Лхамаахүү, Ц.Сарантуча нар хамтран “Тариаланчдыг алдаршуулах зорилгоор Зүүнбүрэнгийн тариаланчдын зургаан арван жилийн товчхон толь” ном бүтээлээ.  | 70 | 70 |
| 115 | 2.6.10 Ахмадын амьдрал, ажлын туршлагыг хүүхэд залуучуудад өвлүүлэх зорилго бүхий “ Ахмадын сургаал алт”, “Ахмадын зөвлөх баг” арга хэмжээг шинээр зохион байгуулна. | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хэрэгжиж буй “Ахмад мэргэжилтнийг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд 1 ахмад настан зөвлөх үйлчилгээ зохион байгуулж 320,000 төгрөгийн урамшуулал авлаа. Атар 60 жилийн ойн баярын хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулиас ахмад атарчдаа алдаршуулах зорилгоор 16 анги бүлэг тус бүр 1 ахмад тариаланчийн танилцуулга самбар бэлтгэж, ахмад тариаланчидтай уулзалт ярилцлага хийж 200 гаруй сурагчдыг хамрууллаа.  | 100 | 70 |
| 116 | 2.6.11. Ахмадуудын “Спорт урлагийн бага наадам”-ыг жил бүр зохион байгуулна | 2019 оны 04 дүгээр сард Зүүнбүрэн суманд бүсийн ахмадуудын дунд “Хөгжилдөн цэнгэе” дуулах өдөр дуун цэнгүүн, 05 дугаар сард Түшиг суманд “Монгол наадгай” тэмцээн, 10 дугаар сард Цагааннуур суманд “Атар 60” урлаг спортын бага наадам, 12 дугаар сард “Атар 60” хийн дасгал, шагайн харваан аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд давхардсан тоогоор 45 ахмад настан амжилттай оролцлоо.  | 100 | 100 |
| 117 | 2.6.12.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах талаар чиглэл зөвлөмжийг аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлэн ажиллалаа. Газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг Арвин хур ХХК, 1 цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль нь 4 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангасан байна. | 100 | 70 |
| 118 | 2.6.13.Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох судалгаанд үндэслэн зорилтот бүлгийг оновчтой тодорхойлж, тэдэнд чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлогыг шуурхай, үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. | Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 16 дугаар тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлж, тэдгээр өрх, өрхийн гишүүдийн эрэлт хэрэгцээ, санаачилга, боломжид тулгуурлан боловсрол, эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, санхүүгийн зэрэг үйлчилгээг багцлан хүргэх замаар зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулан үндсэний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Сумын Засаг даргын 2019 оны А/73 тоот захирамжаар хөтөлбөрт хамрагдах 15 өрх болон 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрт 15 өрхийн 75 иргэн хамрагдаж байгаагаас эрэгтэй 36, эмэгтэй 39, хүүхэд 46- үүнээс: сургуулийн өмнөх боловсролд-6, ерөнхий боловсролын сургуульд -39, сургууль завсардсан 1хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 иргэн тус тус хамрагдаж байна. Зорилтот өрхийн гишүүд болон Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн гишүүдэд хуулийн сургалт зохион байгуулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгч 13 иргэнийг хамруулан гарын авлага тараах материал тарааж, хөдөлмөрийн насны 6 иргэнийг ажил хайгч иргэнээр бүртгэн, өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг өрхийн гишүүдтэй хамтран гаргалаа. "Улаан бурхан өвчинд цэг тавья" аянаар 4-11 дүгээр ангийн сурагчдыг вакцинжуулалт хамруулсанаас 16 хүүхэд нь зорилтот өрхийн хүүхдүүд байна.Олон улсын гэр үлийн өдрийг тохиолодуулан Гэр бүл батлах ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулж зорилтот 1 өрхийг хамруулан Гэрлэлтийн батлах гардууллаа. Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндсэний хөтөлбөрт хамрагдаж буй 1 өрхийн 2 иргэнийг сумын нэгдсэн хогийн цэгийн манаачаар ажиллуулан байнгын ажлын байраар хангалаа.  Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаар дамжуулан хэрэгжиж буй Аж ахуй эрхлэлтийн 3 хоногийн сургалтанд зорилтот өрхийн 10 иргэн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтанд зорилтот өрхийн 2 иргэнийг тус тус хамрууллаа. Зорилтот өрхийн гишүүдийн эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Эрүүл мэнд, Боловсролын тухай хууль, Насан туршийн боловсролын тухай хууль, Нийгмийн халамжийн тухай, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай, Архидан согтуурахтай тэмцэх, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Улсын бүртгэл, Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, даралт ихсэх цус харвалт, Эмийн зохистой хэрэглээ, ДОХ, БЗДХ/ХДХВ өвчний талаар сургалт зохион байгуулж 35 иргэнийг хамрууллаа. Сумын Эрүүл мэндийн төв нь сард 1 удаа гэрийн эргэлтээр айл өрхүүдээр зочилж даралт үзэх, сахар тодорхойлох, бумба тавих, бариа засал хийх үйлчилгээг тогтмол зохион байгуулж хэвшсэн үүний хүрээнд зорилтот өрхийн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, нярай жирэмсэн хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэж байна. Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа 15 өрхийн хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажлын байранд зуучлах, ажлын байраар хангах чиглэлээр газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэдийн түр ажлын байр болох ногоо тарих, хог ургамал устгах, ногоо услах, тариалангийн талбайн үхэр тарна зулгаах, мөн сумын нэгдсэн хогийн цэгт манаачаар ажиллахад нь зуучиллаа. Зорилтот 15 өрхөд 24 хөдөлмөрийн насны иргэн байгаагаас 9 иргэн байнгын ажлын байртай болсон байна. Үүнд манаач-2, туслах ажилтан-2, худалдагч-1, малчин-4. Мөн 5 иргэн өрхийн аж ахуй эрхэлж төмс, хүнсний ногоо тариалж түр ажлын байрыг бий болгон ажиллаж байна.Зорилтот 2 өрхийн өргөдлийн дагуу дахин судалгаанд хамруулан Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 9,12 сараас эхлэн хамрууллаа.  2019 онд Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндсэний хөтөлбөрт хамрагдсан өрх, иргэнд чиглэсэн 4 сайн үйлсийн аян зохион байгууллаа. Үүнд: 1. Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-аас 5 дугаар сарын 10 хүртэл "Нэг гэр бүл-Нэг хүүхэд" арга хэмжээг ерөнхий боловсролын сургуультай хамтран зохион байгуулж зорилтот бүлгийн 3 өрх,2.Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд Энхбүрэн сүрэг мал эмнэлгээс зорилтот 3 өрхөд тус бүр 30,000 төгрөг, 3. Пүрэвсүрэн багштай ангийн хамт олонтой хамтран "25 сайн үйлс" арга хэмжээний хүрээнд зорилтот өрхийн 25 хүүхдэд хичээлийн иж бүрэн хэрэгсэл, 4. 2019 оны 09 дүгээр сард суманд мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Энхбүрэн сүрэг, Оюут сүрэг ББН, мөн ВИ-И-ТИ-НЕТ олон улсын ТББ-тай хамтран "Хайрын бэлэг" төслийг амжилттай хэрэгжүүлэн зорилтот 12 өрхөд тус бүр 4 хонь бэлэглэж 7.2 сая төгрөгийг зарцуулсан буюу зорилтот 15 өрхөд нийтдээ 8.1 сая төгрөгийн тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байна.  | 100 | 70 |
| 119 | 2.6.14.Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд ажилгүй иргэн, малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг хамруулна. | Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд ажилгүй иргэн 11, малчин 38 иргэнийг тус тус хамрууллаа.  | 70 | 70 |
| 120 | 2.6.15.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас иргэдэд олгодог эмийн үнийн хөнгөлөлтийн нэмэгдүүлж, хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилнэ. | 2019 онд 352 иргэнд 2,478,728 төгрөгийн хөнгөлттэй эмийн жороор үйлчиллээ. | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Гурав. ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО-ИЛ ТОД, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЗАСАГЛАЛЫН ХҮН ТӨВТ ТӨРИЙН БОДЛОГО:**3.1 Төрийн удирдлагын бодлогын хүрээнд:Нутгийн захиргааны байгууллагын ажил үйлчилгээнд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг ханган, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. |
| 121 | 3.1.1.Төрийн албан хаагчдийн өдөртэй болж, урлаг спортын наадмыг жил бүр зохион байгуулна. | Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийг Төрийн албан хаагчдын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан хаагчдын нөхөрсөг уулзалт тэмцээнд амжилттай оролцон Олс таталтын төрөлд 1 дүгээр байр, Сагсан бөмбөгийн эрэгтэй баг тамирчид хүрэл медаль хүртлээ.  | 100 | 100 |
| 122 | 3.1.2.Иргэдэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос түргэн шуурхай хүртэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн үйлчилгээг бий болгоно.  | Засаг даргын Тамгын газрын хуучин барилгыг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн цэгийн зориулалтаар засварлахаар 2020 оны аймгийн хөрөнгө оруулалтад тусгаж 100 сая төгрөгийн зураг төсөв хийлгэлээ. Үлдсэн санхүүжилтийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна.  | 70 | 70 |
| 123 | 3.1.3."Багийн хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж, "Тэргүүний баг" шалгаруулж, урамшуулах замаар багуудын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулна. | "Тэргүүний баг" шалгаруулах журмын төслийг боловсруулан Жаргалант, Бэлчир, Мангирт багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцүүлэн төр, төсвийн байгууллагуудын саналыг тусган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулж, шилдэг баг шалгаруулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын 2019 оны А/09 тоот захирамжаар 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгууллаа.  | 100 | 70 |
| 124 | 3.1.4.Төрийн албаны стандартыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, нээлттэй өрсөлдөөний зарчмыг баримтлан гүйцэтгэлийн удирдлагыг хангана. | 2019 онд Засаг даргын Тамгын газарт жирэмсэн болон амаржсан амралтыг 2 албан хаагч авсан бөгөөд үйлчлэгчийг идэвхтэй ажил хайгч иргэдээс сонгон шалгаруулж томилж, Нийгмийн бодлого хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтний үр орон тоог ажил мэргэжил ойролцоо Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн, Төрийн захиргаа, хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн нарт давхар хариуцууллаа. 1 дүгээр цэцэрлэгт байнга 4, түр 3, Соёл мэдээллийн төвд байнга 2, Ерөнхий боловсролын сургууль түр 2 ажлын байр гарч холбогдох журмын дагуу сонгон шалгаруулж томиллоо. Эрүүл мэндийн төвд байнга 3, түр 1 ажлын байрны гарсан боловч боловсон хүчний нөөцгүйгээс томилгоо хийгдээгүй байна. | 100 | 70 |
| 125 | 3.1.5."Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал", "Нийгмийн баталгаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, төрийн албаны тогтвортой байдлыг хангаж, удирдлагын манлайллыг дээшлүүлнэ. | "Суралцагч байгууллага” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахаар 5 зорилт арга хэмжээний хүрээнд 21 ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, Удирдлагын академийн хамтарсан “Нутгийн захиргааны байгууллагын дотоод ажил, зохицуулалт” сэдэвт 32 цагийн сургалтад Төрийн захиргаа, хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн хамрууллаа. ЗДТГ-ын 3 удирдах 3 улс төр, 18 албан хаагчийг 158 өдрийн сургалт, семинарт тус тус хамрууллаа. Засаг даргын Тамгын газрын хамт олон Жавхлант, Сайхан сумдад туршлага судлалаа. 2019-2020 оны хичээл эхлэхтэй холбогдуулан 24 мэргэжлийн багш, удирдах ажилтан нарыг "Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй" сургалтад бүрэн хамрууллаа. 2019 оны 10,11,12 дугаар сард 21 багш 56 өдрийн сургалтад хамрууллаа.Сургалтын менежерийг "Багшид дэмжлэг үзүүлэх арга зүй сургалтанд 2 хоног хамрагдлаа. 2019 онд УБ хотын БМДИ-н мэргэжил дээшлүүлэх 1 жилийн сургалтанд физикийн багш, номын санч, бага ангийн 1 багш, 10 жилийн сургалтанд хими биологийн багш, сургуулийн эмч нар мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдахаар бүртгүүллээ.  | 70 | 40 |
| 126 | 3.1.6. Сумын цахим хуудсыг шинэчлэн мэдээллийн баяжилтыг тогтмолжуулж, иргэдийг аймаг, орон нутгийн мэдээ, мэдээллээр шуурхай хангана. | Төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг хангаж төрөөс үзүүлж буй арга хэмжээний мэдээллийг тухай бүр мэдээллийн самбар, Zuunburen.se.gov.mn, Zdtg zuunburen, zuunburen ebs, zuunburen emt, tsetserleg zuunburen, Зүүнбүрэн Соёл мэдээллийн төв, zuunburen zar faсebook хаягуудаар төр, төсвийн байгууллагууд мэдээллээ иргэдэд хүргэж байна. Сумын албан ёсны Zuunburen.se.gov.mn цахим хуудсанд байршуулах мэдээллийг төр, төсвийн байгууллагуудаас авч нэгтгэн байршуулж байна.  | 70 | 70 |
| 127 | 3.1.7.Бодлого төлөвлөлт, боловсруулалт, хэрэгжүүлэлтийн үе шат бүрт иргэдийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлж, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог бэхжүүлнэ. | Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж иргэн аж ахуй нэгжийн эрх ашгийг хөндөхүүц шийдвэрийн төсөлд саналыг заавал тусгаж байна. Уг ажлын хүрээнд “Бэлчээр ашиглалтын нийтлэг журам”, “Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө”, 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө зэргийг боловсруулахдаа иргэдийн саналыг тусган иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа. | 70 | 70 |
| 128 | З.1.8.Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд чанаргүй ажил үйлчилгээ, үр ашиггүй зардлыг багасгаж, дотоод аудитын үр нөлөөг сайжруулна | Төр, төсвийн байгууллагуудаас ирүүлсэн хагас, бүтэн жилийн тайлан мэдээнд хяналт, шинжилгээ хийхэд утга найруулга алдаатай, асуудлыг тодорхой тайлагнаагүй, хугацаа зааж өгсөн албан бичиг, тайланг хугацаанд нь тайлагнадаггүй зэрэг алдаа дутагдлууд гарч, алдаа дутагдлыг арилгаж тайлан мэдээний чанарт анхаарч ажиллах үүрэг чиглэлийг төсвийн байгууллагуудын удирдлагуудад өглөө. | 70 | 70 |
| 129 | 3.1.9.Иргэдийн санал, хүсэлтэд тулгуурлан үйлчилгээний чанарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг шаардлагатай төр, төсвийн байгууллагуудад тухай бүр зохион байгуулж эерэг үр дүнд хүргэнэ. | Хяналт шалгалтыг 1 дүгээр цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, Соёл мэдээллийн төвд зохион байгуулахад цагийн бүртгэл үнэн зөв хөтөлдөггүй, батлагдсан маршрут замын хуудасгүй шатахуун олгосон, хандивын мөнгийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгаагүй зарцуулсан зэрэг алдаа дутагдал илэрч арилгаж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өглөө. | 70 | 70 |
| 130 | 3.1.10.Мэргэжлийн хяналтын ажил үйлчилгээг иргэд, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн оновчтой арга хэлбэрт шилжүүлж, эрсдэлд суурилсан хяналтыг явуулна. | Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар нь суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төр, төсвийн байгууллагуудад, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд зөвлөн туслах үйлчилгээ 2 удаа үзүүллээ. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг Ерөнхий боловсролын сургуулийн хуучин барилга, Ахмадын байр, Шатахуун түгээх станцууд, Монжим Трейд ХХК-д явуулах саналыг Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлж 2020 оны төлөвлөгөөнд нь тусгууллаа. | 70 | 70 |
| 131 | 3.1.11.Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах, сэрэмжлүүлэх үйл ажиллагаанд бүх нийтийн оролцоо, мэргэжлийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангаж, гамшигтай тэмцэх чадавхийг бэхжүүлнэ. | Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 339, 340 дүгээр тогтоолын дагуу гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв, Ерөнхий боловсролын сургууль, 1 дүгээр цэцэрлэг, Мон Жим ХХК, Төрийн болон Хаан банкны албан хаагчид зэрэг 600 гаруй иргэд сурагчдыг хамрууллаа. Гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх түүнийг бууруулахаар ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай захирамж гарган холбогдох албан хаагчдад хүргүүлэн, сурталчилж ажиллахыг багийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосноор ой хээрийн түймрийн гаралгүй байна. Гамшиг осол, яаралтай тусламжийн үед хэрэглэх эм тариаг 3 сараар нөөцлөөд байна. Анхны тусламжийн багийн 15 гишүүнд сургалт зохион байгууллаа. Мерси кор олон олон улсын байгууллагатай хамтран гамшгийн үеийн бэлэн байдлын сургалтыг зохион байгуулж төр, төсвийн байгууллагын 20, аж ахуй нэгжийн 25, иргэдийн төлөөлөл 60 гаруйг хамрууллаа. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газарт хүргүүллээ. | 100 | 100 |
| 132 | 3.1.12.Батлан хамгаалах хууль, тогтоомж, бодлого, үйл ажиллагааг сурталчлан хэрэгжүүлж, цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд, боловсролын түвшинг дээшлүүлэн цэрэг эх оронч үндэсний үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор ахлах ангийн сурагчдын дунд цэрэгжилт спортын "ДӨЛ" тоглолтыг зохион байгуулна. | 2019 оны 1,2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагын үеэр 46 цэргийн насны залуучуудад Цэргийн албыг дүйцүүлэх хэлбэрээр хаах Засгийн газрын журам, Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хаах журам, Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн хамгаалах, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх аймгийн хөтөлбөр зэргийг танилцууллаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд цэрэг татлагад хамрагдсан залуучуудыг биохими, шээс, цусны ерөнхий, элэгний В,С вирус илрүүлэх үзлэг, цусны бүлэг тогтоох зэрэг шинжилгээнд бүрэн хамрууллаа. 1 иргэн цэргийн албыг мөнгөн төлбөрөөр хааж төрийн сангийн дансанд 1616714 төгрөг төвлөрүүллээ. Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Өсвөрийн аврагч” тэмцээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн өсвөрийн аврагч бүлгийн сурагчид 3 дугаар байранд шалгарлаа.  | 100 | 70 |
| **3.2 Хууль эрх зүй, хүний эрхийг хангах бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд:**Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хангах олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хуулийн хэрэгжилтийг чанд мөрдүүлэх замаар гэмт хэргийн гаралтыг бууруулан, иргэдийн аюулгүйамьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |
| 133 | 3.2.1."Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж, нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг өргөжүүлнэ. | “Иргэдийн эрх зүйн боловсрол дээшлүүлэх хөтөлбөр” –ийн хүрээнд 2019 оны байдлаар Засаг даргын Тамгын газар болон төр, төсвийн байгууллагуудаас төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус 56 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1736 иргэнийг хамрууллаа. Насан туршийн боловсролоор дамжуулан 2019-2020 оны хичээлийн жилд шинжлэх ухаан, иргэний боловсрол, гоо зүйн мэдрэмж, гэр бүл, амьдрах ухаан, ёс суртахуун төлөвшилийн гэсэн 6 чиглэлээр сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байна. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2 албан хаагчийг эрх зүйн хөтчийн сургалтанд хамрууллаа. Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, иргэд хууль эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл авах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх [www.e-khutuch.mn](http://www.e-khutuch.mn) сайтыг ашиглах тоног төхөөрөмжөөр хангагдлаа. **”**Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх аймгийн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг талаарх тайланг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 07 дугаар сарын 29-ны өдрийн 68 тоот тогтоолоор “Хангалттай” үнэлэгдлээ. | 100 | 70 |
| 134 | 3.2.2.3ахиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж захиргааны байгууллагуудаас иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  | Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж иргэн аж ахуй нэгжийн эрх ашгийг хөндөхүүц шийдвэрийн төсөлд саналыг заавал тусгаж байна. Уг ажлын хүрээнд “Бэлчээр ашиглалтын нийтлэг журам”, “Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө”, 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө зэргийг боловсруулахдаа иргэдийн саналыг тусган иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.  | 100 | 100 |
| 135 | 3.2.3.Хууль, эрх зүйн актын болон бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд тавих гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулна. | Сумын Засаг даргын 212 захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын даргын 56 тушаалын хууль эрх зүйн үндэслэлийг Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2017 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн А/462 тоот захирамжаар батлагдсан хяналтын дагалдах хуудсаар дамжуулан удирдлагуудад болон холбогдох албан хаагчдад танилцуулан хангуулж байна. Захиргааны байгууллагаас гаргаж буй эрх зүйн актуудад хувийн хэрэг хөтлөх ажил бүрэн хэрэгжиж байна.  | 100 | 100 |
| 136 | 3.2.4. 'Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх аймгийн хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж, "Авлига ашиг сонирхолын зөрчилгүй байгууллага, хамт олон болох" хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ. | Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль, холбогдох журмын дагуу удирдах болон гүйцэтгэх 7 төрийн албан хаагчаас хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд авч цахим санд байршуулж, баталгааны хуудсыг гаргуулан авсан байна.Авлигатай тэмцэх газарт сумын Засаг даргын орлогчийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүргүүлэн хянуулж хуулийн дагуу сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчидтэй зөвшилцөн томиллоо.Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар гарсан хууль, журмуудыг мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудад судлуулж эрх зүйн зөвлөгөө өглөө. Авлига ашиг сонихрлын зөрчилгүй орчин сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааны удирдамжийг ЕБС-д өгч ирүүлсэн материалыг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүллээ.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлыг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн гишүүдээс ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдэл тайлбарыг гаргуулан авч холбогдох баримт бичигт хавсаргах ажлыг хэвшүүлсэн байна.Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үдийн цай хоол, гүний худаг тоног төхөөрөмж худалдан авах зэрэг ажил арга хэмжээнд сумын Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалаар 7 ажлын хэсэг байгуулж худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулж гүйцэтгэл үр дүнг шилэн данс болон сумын цахим хаягт байршууллаа. Худалдан авах ажиллагааг сайжруулах, ил тод нээлттэй байдлыг хэвшүүлэх зорилгоор 4 иргэнийг худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат олгох сургалтад хамруулав.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа сургуулийн барилгын өргөтгөл, Түшиг Шаамар чиглэлийн авто замын үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажлын хэсгийг ИТХ-ийн төлөөлөгч, иргэний төлөөлөл, ашиглагч байгууллагын төлөөллийг оролцуулан сумын Засаг даргын захирамжаар байгууллаа.2018 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлтийг ИТХ-н төсөв, эдийн засгийн ажлын хороогоор хэлэлцүүлж Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүллээ. Төсвийн гүцэтгэлийг сар бүрийн 5 дотор шилэн дансанд байршуулж хэвшүүлсэн байна. 2019 оны байдлаар Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн өргөдөл гомдолд авлигын болон ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар тусгагдаагүй байна. | 70 | 70 |
| 137 | 3.2.5.Хүний эрхийг хангах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх олон талт арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | Хамтарсан багийн хурлыг 2 удаа зохион байгуулж Мангирт 3 дугаар багийн 1, Бэлчир 2 дугаар багийн 1 иргэний талаар тус тус хэлэлцэн, 2 иргэнд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлж Сэлэнгэ аймгийн 45 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Жаргалант 1 дүгээр багийн 1 дүгээр хэсгийн гэрэлтүүлгийн ажлыг Амарреконстракш ХХК гүйцэтгэн ашиглалтад орууллаа.  | 100 | 100 |
| 138 | 3.2.6. Төрийн болон байгууллагын архивын цаасан суурьтай баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. | Засаг даргын Тамгын газар нь байгууллагын архивын “Archives Records” программд 2011-2018 баримтын мэдээллийг бүрэн шивж оруулсан ба цахим хэлбэрт шилжүүлсэн баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулахын тулд DVD-д буулган мастер болон ашиглалтын хувь үүсгэн хадгалж байна. Соёл мэдээллийн төв 2008-2014, 14-цэцэрлэг 2005-2014, Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль 2005-2014, Эрүүл мэндийн төв 2005-2014 оны баримтуудаар цахим сан үүсгэлээ. | 100 | 70 |
| 139 | 3.2.7.Улсын бүртгэлийн ажил үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангаж, бүртгэлийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэх боломж нөхцлийг бүрдүүлнэ. | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2,250.000 төгрөгийг шийдвэрлэж улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдож иргэний бүртгэлийн мэдээллийн цахим сан, суурин компьютертэй болсноор бүртгэлийн ажлын бүтээмж дээшлэн, иргэдэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, цаг алдахгүй, чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэх боломж нөхцөл бүрдэн бүртгэлийн үйлчилгээг 419 иргэнд хүргэж ажиллалаа.  | 100 | 100 |
| 140 | 3.2.8.Хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй, иргэдэд чирэгдэлгүй, тэгш шударга, ялгаваргүй үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, эрсдэлийг бууруулах замаар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэн,олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | Хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудын ажиллах ая тухтай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор гэрэл цахилгааны төлбөрийг ЗДТГ-аас шийдвэрлэж байна. Цагдаагийн албан хаагчдыг эргүүл шалгалт хийх нөхцөлийг бүрдүүлэн авто машинаар ханган засвар үйлчилгээнд 100,000 төгрөг зарцуулж, шатахууны зардлыг Засаг даргын Тамгын газраас шийдвэрлэн ажиллаж байна. Цагдаагийн кубонд 250.000 төгрөгөөр засвар хийж амьдрах орчин нөхцөлийг сайжрууллаа. | 100 | 70 |
| 141 | 3.2.9 “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”, Хөршийн хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг хангуулна. | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн хурлыг 2 удаа зохион байгуулж, 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, 2019 онд сумын хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөл, цаашид хэрэгжүүлэх ажил, Хүүхдийн болон түүний эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажил, Хууль бусаар ан агнах, мод бэлтгэх, байгалийн ашигт малтмал олборлох асуудлыг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан зэргийг хэлэлцлээ. Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 96 тоот тогтоолоор батлагдсан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөрийг 5 зорилт бүхий арга хэмжээг хэрэгжүүлж төр, төсвийн байгууллагууд, худалдаа үйлчилгээний газруудад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсөв, эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүдтэй хамтарсан хяналт шалгалтыг зохион байгуулахад худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 4 дэлгүүр гадна, дотор орчноо камержуулсан бөгөөд Буудай нийтийн караокед гадна, дотор орчныы камержуулахыг зөвлөлөө. ЕБС, Эрүүл мэндийн төв, Мон Жим ХХК гадна дотор орчноо бүрэн камержуулаад байна. Цагдаагийн төв байгууллагаас зохион байгуулж буй гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршгийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж “Ойлгоё, Хүндэлье” аянд нэгдлээ. Аяны хүрээнд Цагдаагийн Ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс бүтээгдсэн видео шторкыг сургалтанд хамрагдсан иргэдэд үзүүлж аяны талаарх мэдээллийг хүргэлээ. 2018 онд 18 зөрчил 2019 онд 38 зөрчил гарсан нь 22,5 хувиар өссөн, 2018 онд 14 гэмт хэрэг, 2019 онд 10 гэмт хэрэг гарсан нь 28.3 хувиар буурсан байна.  | 100 | 70 |
| 142 | 3.2.10.“Хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх эргүүл хяналтын ажилд сурагчдын эцэг, эхийг ажиллуулах журам”-ыг хэрэгжүүлж, иргэд, олон нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулна. | Хүүхдийг гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “School police” арга хэмжээг 2019-2020 оны хичээлийн жилд 09 дүгээр сараас эхлүүлэн 300 эцэг эхийг ажиллуулснаар хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг, зөрчил гараагүй байна. | 100 | 100 |
| 143 | 3.2.11.Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Сэлэнгэ аймгийн “Архидалттай тэмцэх” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган, “Архигүй сум” болох хөдөлгөөн өрнүүлнэ. | Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам “Архидалттай тэмцэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сар шинийн баярыг тохиолдуулан аливаа баяр ёслолыг “Архигүй” тэмдэглэн өнгөрүүлэх уриалга гаргалаа. Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг худалдаа, үйлчилгээний 4 дэлгүүр, 3 бар, зоогийн газруудад сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл,иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсөв, эдийн засгийн байнгын хороо, Засаг даргын Тамгын газрын хамтарсан бүрэлдэхүүнтэй хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж арга зүйн болон эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  | 100 | 70 |

ЗҮҮНБҮРЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР